**2019年财政局贯彻市政府重大决策部署台账**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任****领导** | **工作任务** | **责任****部门** | **工作进度** |
| **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 1 | 李 静 | 一般预算全口径财政收入增加5亿元，增长13.5%，达到42亿元 | 预算科 | 截止一季度一般预算全口径财政收入完成10.68亿元，完成计划25.4%。 | 截止二季度一般预算全口径财政收入完成22.45亿元，完成计划53.5%。 |  |  |
| 2 | 李 静 | 地方级财政收入增加2亿元，增长8.5%，达到26亿元 | 预算科 | 截止一季度地方级财政收入完成4.9亿元，完成计划24.5%。 | 截止二季度地方级财政收入完成11.3亿元，完成计划56%。 |  |  |
| 3 | 曹建军 | 继续投资10亿元，完成总投资15亿元的步长制药扩能改造项目，10月份一期GMP新建项目投产，年底前二期扩建工程主体封闭 | 行政办 | 一期GMP新建项目设备进厂安装；步长二期扩建项目施工现场打桩，图纸设计。 | 一期GMP新建项目设备安装、室内管网联线、内部装修；步长二期扩建项目土建施工。 |  |  |
| 4 | 曹建军 | 加快推进谷红GMP生产车间续建项目建设 | 行政办 | 相关设备的沟通工作。 | 建筑单体内部装修、设备安装。 |  |  |

**2019年财政局贯彻市政府重大决策部署台账**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任****领导** | **工作任务** | **责任****部门** | **工作进度** |
| **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 5 | 曹建军 | 鼓励中如建工在我市建立东北总部 | 行政办 | 1、办公场所落实，完善组织架构。2、完善公司手续。 | 加快资质平移，确保能尽快与梅河口中如承接项目。 |  |  |
| 6 | 李 静 | 在10亿元产业和民营经济引导资金中，设立5000万元专项资金扶持民营小微企业发展 | 预算科 | 将10亿元产业和民营经济引导资金列入预算，按照主管部门审核确认金额，及时拨付。 | 按照主管部门审核确认金额，及时拨付。 |  |  |
| 7 | 赵凤贤 | 创新街道和社区管理体制机制，调整优化街道机构设置，推进社会管理重心向街道、社区下沉，加大街道、社区经费保障投入 | 行财科 | 街道公用经费按照每人每年1.4万，列入2019年预算，共152.8万元。第一季度街道公用经费安排拨付38万元。 | 第二季度街道公用经费安排拨付38万元。 |  |  |

**2019年财政局贯彻市政府重大决策部署台账**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任****领导** | **工作任务** | **责任****部门** | **工作进度** |
| **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 8 | 曹建军 | 市乡两级列支1000万元产业发展专项扶持资金，重点打造绿优水稻、食用菌等七大特色产业 | 农业科 | 市财政将产业发展专项扶持资金列入市级财政预算。根据农业农村局提供特色产业项目建设进度情况所需资金，按照资金拨付流程，及时拨付项目资金 | 根据农业农村局提供特色产业项目建设进度情况所需资金，按照资金拨付流程，及时拨付项目资金 |  |  |
| 9 | 曹建军  | 严格落实脱贫攻坚主体责任、行业责任、帮扶责任，确保全年退出省级贫困村3个、脱贫人口减贫384人 | 农业科  | 认真履行行业扶贫工作责任，及时按照市扶贫办及相关部门审核资料，一季度拨付扶贫资金934.15万元，其中专项资金865万元、地方配套资金69.15万元。 | 认真履行行业扶贫工作责任，及时按照市扶贫办及相关部门审核资料，二季度拨付扶贫资金1460.35万元，其中专项资金1144万元、地方配套资金316.35万元。 |  |  |