## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 梅河口市肉牛产业融合示范园建设项目 |  |  |  | 项目类型 | 产业园基础设施建设
主管部门 | 梅河口市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 梅河口市田源农牧发展集团有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 71124.44 | 71124.44 | 71124.44 | 10 |  | 10
| 其中：新增专项债券规模 |  | 47400 | 47400 | 47400 | 5 | 100% | 5
| 财政预算资金投资 |  | 23724.44 | 23724.44 | 23724.44 | 5 | 100% | 5
| 其中：项目资本金 |  | 23724.44 | 23724.44 | 23724.44
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目设备用房主体完成率 | 50% | 50% | 10 | 10
|  |  | 管网工程完成率 | 50% | 25% | 5 | 2.5
|  |  | 道路基层工程完成率 | 30% | 30% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目设备用房工程完成合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 管网工程完成合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 道路基层工程完成合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目建设开工及时率 | 按照计划时间开工 | 是 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本偏差率 | ≤10% | ≤10% | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对本地区经济增长贡献 | 增长 | 增长 | 5 | 5
|  |  | 项目对周围地区经济增长贡献 | 增长 | 增长 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 项目带动本地区就业 | 带动 | 带动 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 项目提高本地区秸秆利用水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5
|  |  | 项目对本地区空气质量的影响情况 | 改善 | 改善 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目提高本地区产业融合发展水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5
|  |  | 项目对本地区发展的促进作用 | 促进 | 促进 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 示范园区企业对基础设施的满意度 | 98% | 98% | 5 | 5
|  |  | 本地区农户对基础设施的满意度 | 98% | 98% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 97.5
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：通过产业园区基础设施的建设，促进梅河口市畜禽产业高质量发展，形成一二三产业联动效应。发展节粮型畜牧业，保障畜产品有效供给、缓解粮食供求矛盾、丰富居民膳食结构。进一步消解秸秆直接还田带来的不利影响，减少环境污染，增加土壤肥力，在解决农作物秸秆污染问题的同时，进一步联农带农，增加农民的收入。促进畜牧业结构调整和转型升级，实现农业绿色可持续发展。 |  |  |  | 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。