## Sheet1
附件
2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
单位：（盖章） | [8 empty] | 填表联系人： |  |  |  |  | 联系电话： | [8 empty] | 填表日期：2024年 月 日
序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  |  | 受益对象 | [6 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 是否采用以工代赈方式 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 中央财政衔接资金（万元） | 省级财政衔接资金（万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 县级财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元） | 村 | 脱贫户 |  | 监测对象 |  | 普通农户
[16 empty] | 个数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 梅河口市 | 梅河口市李炉乡永强村民宿项目 | 发展新型农村集体经济 | 新建 | 梅河口市李炉乡永强村 | 2024.04 | 2024.09 | 梅河口市李炉乡人民政府 | 为扩大村集体经济收入，在永强村建设梅河口市七十二度民宿现代服务业示范项目。通过开展民宿经营的方式，增加村集体收入。建设内容包括：1.建设民宿一幢共计两层。包括住宿、餐饮等，达到迎客条件。2.基础设施及配套设施建设。按照农业开发的立体框架，以宜则宜配套生态功能。铺设路灯，水泥路、水电配套、绿化美化等工作，力争做到设施齐备、功能齐全，节能高效、循环利用。 | 250.2 | 50 | 30 | 0 | 0 | 170.2 | 1 |  |  |  |  | 139 | 249 | 每年村集体增收10万元左右。 | 七十二度民宿由永强村独资占股，收益为永强村独有，计划聘请第三方运营管理。预计可带动6人在民宿务工增收，同时民宿项目可带动本村村民发展民宿、采摘园、垂钓、户外拓展训练能多功能项目，帮助村民自主增收。 | 否
2 | 梅河口 | 梅河口市正源林业中草药种植基地项目 | 产业发展类 | 新建 | 梅河口市 | 2024.02 | 2024.12 | 乡村振兴服务中心 | 利用衔接资金万元投资正源林业有限公司，按每年6% 获得收益，为全市脱贫户监测户分红。正源林业为脱贫户提供就业岗位，促进中草药种植业发展 | 216 | 8 | 208 | 0 | 0 | 0 | 303 | 2016 | 3579 | 107 | 182 | 20 | 20 | 受益人口年增收≥300元，受益人口满意度100% | 企业可带动海龙镇农户务工增加收入，获得收益为全市脱贫户监测户分红。 | 否
3 | 梅河口 | 梅河口市2024年跨省劳动力就业交通补助项目 | 就业项目 | 新建 | 梅河口市 | 2024.06 | 2024.12 | 乡村振兴服务中心 | 结合国家政策调整，为签订3个月以上劳动合同或协议的，并提供工资流水的跨省就业贫困劳动力（含监测帮扶对象）年度内给予一次性户籍地到务工地往返票价（火车硬座、硬卧、高铁二等座、飞机经济舱、长途汽车）据实补助，最高不超过800元：签订6个月以上的，最高不超过1600元 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 303 | 2016 | 3579 | 107 | 182 | 0 | 0 | 结合国家政策调整，为签订3个月以上劳动合同或协议的，并提供工资流水的跨省就业贫困劳动力（含监测帮扶对象）年度内给予一次性户籍地到务工地往返票价（火车硬座、硬卧、高铁二等座、飞机经济舱、长途汽车）据实补助，最高不超过800元：签订6个月以上的，最高不超过1600元 | 补助资金及时发放，发放精准，做到应补尽补。 | 否
4 | 梅河口市 | 梅河口市曙光镇安全村豆腐坊建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 曙光镇安全村 | 2024.05 | 2024.08 | 曙光镇人民政府 | 利用原有学校校舍进行改造，共占地1500平方米，改造房屋303平方米，进行装修，新建原料库及成品冷藏库500平方米，购买豆腐加工设备，接入三相电等。 | 80 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 18 | 20 | 实现带动村集体年收入20万元，带动15名村民就业，村民人均增收1万元。同时，每年拿出纯收益的20%用于给本村低收入家庭、监测户分红及补助，预计可带动低收入群体20人以上。 | 项目实施过程中，可雇佣本地农民20人参与厂房装修与改造，为农民提供临时务工岗位。项目实施后，收购周边农户大豆，可为周边农户增加种植产业收入，带动周边15人长期就业。 | 否
5 | 梅河口市 | 梅河口市小杨乡方家街产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 小杨乡方家街村 | 2024.05 | 2024.11 | 小杨乡人民政府 | 新建150平方米冷库一座 | 80 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |  |  | 7 | 7 | 1.计划新建冷库1座。 2.带动本村村民就业。 3.项目（工程）验收合格率95% 4.项目（工程）完成及时率95% 5.受益农户293户。 6.受益农户满意度95% | 雇佣本村劳动力，约13人，其中有脱贫户6人 | 否
6 | 梅河口市 | 2024年梅河口市千村美丽项目 | 基础设施 | 新建 | 48个行政村村 | 2024.06 | 2024.11 | 梅河口市乡村振兴服务中心 | 道路工程：新建水泥路32500延长米，铺设沥青路13500延长米： 排水工程：新建预制槽边沟24200延长米，砌筑浆砌石边沟6100延长米。 | 1538 | 0 | 1438 | 100 | 0 | 0 | 48 | 271 | 513 | 7 | 10 | 8821 | 22030 | 目标1：完善农村基础设施，改善农村人居生活环境； 目标2：在全市48个行政村新建水泥路32500延长米，铺设沥青路13500延长米：新建预制槽边沟24200延长米，砌筑浆砌石边沟6100延长米。 目标3：项目完成率100%； 目标4：项目合格率100% | 完善农村基础设施建设、便于农户生产生活便利，方便出行，美化环境 | 否
7 | 梅河口市中和镇 | 2024年中和镇黎明村村容村貌提升项目 | 基础设施建设 | 新建 | 梅河口市中和镇黎明村 | 2024.06 | 2024.09 | 梅河口市中和镇黎明村 | 1.打造一处“红石榴”广场，配套民族文化宣传栏，在广场内设置“铸牢中华民族共同体意识”的民族团结进步的宣传标语，同时立足民族文化传承，开展形式多样的的民俗文化活动，宣传党和国家的民族政策、法律法规、民族知识； 2.完善基础设施，提升村容村貌，实施道路硬化2681平方米工程建设，改善村民生产、生活条件，优化农村人居环境。 | 36 | 36 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  | 63 | 130 | 目标1：完善广场设施建设，推进少数民族大团结、大融合； 目标2：提升改造村内道路2681平方米，改善村民生产、生活条件，优化农村人居环境； 目标3：项目（工程）验收合格率100%； 目标4：项目（工程）完成及时率100%。 | 1.为村民开展各类文体活动创造条件，拓展群众文化休闲娱乐空间； 2.改善村民生产、生活条件，优化农村人居环境，提升村民的获得感和幸福感。 | 否
8 | 梅河口市中和镇 | 2024年中和镇黎明村产业发展提升项目 | 产业发展 | 新建 | 梅河口市中和镇黎明村 | 2024.06 | 2024.09 | 梅河口市中和镇黎明村 | 1.购进农机设备8台，发展农机租赁业务，为农民提供全程化机械服务，科学调度农机使用管理，助力农户丰产增收，增加村集体收入； 2.建设厂房3000立方米一间,为农机具存放提供充足、安全的存储空间，减少自然损耗,延长部件使用寿命，保证农业机械在停放期间技术状态完好，确保所有农机具得到妥善保管。 | 84 | 84 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  | 63 | 130 | 目标1：购买农机≥8台； 目标2：设备验收合格率100%； 目标3：设备单价≤13万元； 目标4：设备使用年限≥10年； 目标5：带动增加收益人口全年总收入≥2.28万元； 目标6：其中：脱贫人口全年总收入≥0.28万元； 目标7：带动增加收益人口总人数≥134人； 目标8：其中：脱贫人口≥4人； 目标9：受益人口满意度100%； 目标10：项目（工程）验收合格率100%； 目标11：项目（工程）完成及时率100%。 | 1.为全镇及周边农户提供水稻收割服务，增加水稻产出率，解放农民劳动生产力； 2.提供2个务工岗位，每人每年增收1万元； 3.利用部分收益向突发困难农户和脱贫户进行分红。 | 否
9 | 梅河口 | 嘉良谷物有限公司投资项目 | 产业发展类 | 新建 | 湾龙镇福安村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴服务中心 | 利用福民街道退回资金114万元、光明街道退回资金66.5万元投资嘉良谷物有限公司，按每年6% 获得收益为福民街道和光明街道脱贫户监测户分红。 | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5 | 303 | 2016 | 3579 | 107 | 182 |  |  | 受益人口年增收≥300元，受益人口满意度100% | 企业可带动本镇农户务工增加收入，获得收益为全镇脱贫户监测户分红。 | 否
10 | 梅河口 | 2024年进化镇维新村集体经济组织投资发展烘干室项目 | 产业发展类 | 新建 | 进化镇维新村 | 2024.05 | 2024.07 | 进化镇维新村村民委员会 | 利用2023年千村示范产业资金，建设烘干室1个40㎡，库房1个40㎡，冷库1个40㎡，阳光房30㎡，设备托盘600个，架子10个，滚筒2个，推车6个，水泵2个，烘干锅炉1个，大风扇1个，场地硬化400㎡，铲车1台，水井1口，三项电接入。 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 287 | 1098 | 目标1：建设烘干室1个40㎡，库房1个40㎡，冷库1个40㎡，阳光房30㎡，设备托盘600个，架子10个，滚筒2个，推车6个，水泵2个，烘干锅炉1个，大风扇1个，场地硬化400㎡，铲车1台，水井1口，三项电接入 目标2：人口收益率100% 目标3：项目（工程）完成及时率100% 目标4：项目合格率100%。 | 一是降低中草药的生产成本，提高中草药的品质，拓宽市场销售渠道。 二是推进产业发展，助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 三是解决农民劳动就业问题。 | 否
11 | 梅河口 | 一座营镇蛋制品加工厂项目 | 产业发展类 | 新建 | 高杨树村 | 2024.02 | 2024.07 | 一座营镇人民政府 | 本项目依托高杨树村产业脱贫项目苏亮蛋品加工厂厂区内现有建设用地，整合高杨树村、穆家店村产业资金合计75万元新建设一栋1000平方米钢结构厂房，发包租赁给苏亮蛋品加工厂新上烤鸡蛋加工产业项目，助力高杨树村、穆家店村产业发展。 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 22 | 31 | 0 | 0 | 10 | 10 | 目标1：新建设一栋1000平方米钢结构厂房。 目标2：每年收入厂房租赁费45000元，其中：高杨树村每年可分租金30000元，穆家店村每年可分租金15000元。 目标3：受益脱贫户22人。 目标4：受益人员满意度100% | 项目建成可发挥联农带农30多人，受益脱贫户22人，带动务工人数约10人，务工收入平均每人每年可达到20000元以上。 | 否
12 | 梅河口市 | 2024年红梅镇白石沟村“梨乡”农创园建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 红梅镇白石沟村 | 2024-05-01 | 2024-10-30 | 红梅镇人民政府 | 依托白石沟村原有苹果梨产业基础，打造白石沟梨文化特色品牌农创园。项目包含“梨乡”展示馆、果蔬深加工车间、油葵种植带、垂钓园、兄弟果园、姜老大果园等于一体的综合旅游项目。预计开放后每日最大接待游客量200人，可满足餐饮需求。引导白石沟村旅游产业融合发展。 | 180 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 1 | 5 | 63 | 230 | 目标1：建设“梨乡”文化展示馆1处。目标2：购置果蔬深加工设备1台套。目标3：项目验收合格率100%。目标4：项目完成及时率100%。 | 一是带动白石沟村乡村旅游经济发展，打造本土“梨乡”文化品牌。二是苹果梨产业链进一步延伸，带动就业。三是与农户合作发展，培育壮大农村新型市场主体。 | 否

## Sheet2
梅河口市2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金计划表（调整）
序号 | 项目类型 | 计划实施金额 |  |  |  | 项目名称
|  | 合计 | 中央 | 省级 | 市级
1 | 产业发展类 | 720 | 720 | 0 | 0 | 2024年梅河口市生物有机肥项目（包含发展新型农村集体经济中央资金80万元）
2 | 产业发展类 | 1900 | 120 | 1380 | 400 | 2024年梅河口市鲜食玉米加工项目
3 | 发展新型农村集体经济 | 80 | 20 | 60 | 0 | 梅河口市曙光镇安全村豆腐坊建设项目
合计 |  | 2700 | 860 | 1440 | 400