梅卫发〔2021〕36号

关于印发提前下达梅河口市2021年

重大传染病防控项目实施方案的通知

市中心医院、疾病预防控制中心、市结核病防治所、各相关基层医疗卫生机构：

近日，省财政厅、省卫生健康委印发《关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知》（吉财社指〔2020〕1318号），已将2021年重大传染病防控补助资金拨付至我市财政，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作。为更好地贯彻执行中央重大传染病防控项目，我局按照省卫生健康委《关于印发提前下达吉林省2021年重大传染病防控项目实施方案的通知》文件规定，制定了各项目实施方案，现印发给你们，并提出如下工作要求，请一并执行：

- 请各项目实施单位及时与卫生健康局财务科沟通，尽快将补助资金下拨，做好项目绩效管理工作。要按照项目实施方案工作要求，制定绩效目标任务，对项目资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标如期实现，同时将绩效目标表（格式参照附件5）于2021年3月20日前报送局疾控科备案。

- 要按照项目实施方案要求使用项目资金，做到专款专用，同时加强资金的管理与监督，充分发挥资金使用效率，保质保量完成工作任务。其中涉及设备采购的单位，要根据《中华人民共和国政府采购法》和省财政厅、省卫生健康委有关要求，制订采购计划，及时高效、保证质量完成采购工作。

- 要根据局下发各项目实施方案内容制定本单位各项目任务执行工作计划（格式见附件6），并于3月20日前报送疾控科（主要领导签字单位盖章），计划内容要详实、措施要具体、数据要准确，体现项目工作特点。

- 要将各项目执行总结（格式见附件6），于2021年12月15日前报局疾控科（主要领导签字单位盖章），总结内容要详实具体、数据准确，体现项目工作特点和项目执行效果。

项目执行过程中如有问题和疑问请及时与局疾控科联系，卫健局将对项目的执行情况进行检查，发现问题严肃处理。

联系人：常立佳

联系电话：4370355

附件：1．提前下达2021年梅河口市重大传染病防控经费艾滋病防治项目实施方案

2．提前下达2021年梅河口市重大传染病防控经费结核病防治项目实施方案

3．提前下达2021年梅河口市重大传染病防控经费精神障碍管理治疗项目实施方案

4．提前下达2021年梅河口市重大传染病防控经费慢性非传染性疾病防治项目实施方案

5.中央对地方专项转移支付省级绩效目标表

6.2021年xxx项目任务执行工作计划及工作总结

参考格式

梅河口市卫生健康局

2021年3月15日

梅河口市卫生健康局办公室              2021年3月15日印发

校对：梅殿斌

附件1

提前下达2021年吉林省重大传染病防控经费
艾滋病防治项目实施方案

为贯彻落实《艾滋病防治条例》《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》和《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》精神，推进医药卫生体制改革，推动艾滋病性病防治工作深入开展，中央财政安排专项资金59万元，继续对我市艾滋病性病防治重点工作给予补助。根据省下达工作任务，并结合全市艾滋病防治工作实际，制定本方案。

一、项目目标

（一）总目标

全面落实《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》通知精神和“五扩大、六加强”的防控措施，不断提高群众对艾滋病的防治意识，最大限度发现艾滋病病毒感染者和病人，降低艾滋病病毒传播机率，持续提高抗病毒治疗，巩固加强血液安全管理，继续保持艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播低发水平。

（二）年度目标

1.监测检测。艾滋病哨点监测完成率不低于95%；性病监测点5种性病病例报告的准确性达到95%，漏报率控制在5%以内。全市监管场所咨询检测总人数达到800人。全省艾滋病和梅毒咨询检测总人数分别达到800人，全市100%的县级及以上医疗卫生机构主动为有艾滋病感染风险的就诊者提供必要的艾滋病和梅毒检测咨询服务。对哨点监测发现的HIV抗体阳性样品100%进行新发感染检测。

2.高危行为干预。全省暗娼干预人数800人，暗娼HIV检测率达到70%以上；MSM干预人数400人，HIV检测率达到70%以上。

3.感染者随访管理与抗病毒治疗。对全市175名艾滋病感染者和病人定期进行随访、相关检测和提供免费抗病毒治疗服务，规范化随访干预（含CD4检测）比例达到90%。艾滋病单阳家庭配偶检测率达到90%。随访到的感染者和病人接受结核病结核筛查达到90%。符合治疗条件的感染者和病人抗病毒治疗覆盖率达到90%。

4.实验室设备配备和质量控制。全市艾滋病筛查实验室质控合格率达到95%。

二、项目范围和内容

（一）项目范围

全市所有乡镇（街道）。

（二）主要措施

1.加强领导，完善机制

全市要加强艾滋病和性病防治有效结合，进一步完善“政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与”的防治机制。我市艾滋病防治项目已填报了《中央对地方专项转移支付区域绩效目标表》，国家将对绩效目标完成情况进行考核，考核结果将决定下年度经费拨付额度。各项目实施单位要高度重视，按照任务分配表和本方案要求，落实各项措施，市疾病预防控制中心要加强艾滋病防治工作，进行目标管理和自查，确保各项任务如期完成。

2.加强监测检测工作，及早发现艾滋病感染者和病人

（1）不断完善我市艾滋病哨点监测系统。市疾病预防控制中心作为我市艾滋病监测哨点要于4-7月按照《全国艾滋病哨点监测方案》（2011版）要求开展监测，监测期结束后将数据上传到哨点监测软件系统。

（2）监管场所检测。提高监管场所医务人员开展监测和检测的能力，公安和司法监管部门按要求对被监管人员在其入监（所）三个月内完成艾滋病病毒抗体初筛检测。市疾病预防控制中心要协助监管场所的工作人员开展不少于1天的监测和检测工作培训，配合监管场所进行结果告知及随访，并进行个案流行病学调查。

（3）咨询检测。市疾病预防控制中心、妇幼保健和计划生育服务中心和综合医疗机构设立的咨询检测点要为自愿咨询检测者提供HIV抗体和梅毒咨询检测服务。市疾病预防控制中心负责对全市内自愿咨询检测点工作人员培训。各咨询检测点要对寻求服务的人员提供艾滋病初筛检测、梅毒抗体检测及心理咨询服务，发放相关宣传材料，实施干预措施，开展转介服务，减少病人流失，并按国家要求上报检测数据。县级及以上医疗机构要对住院病人以及感染性疾病科、皮肤科、男性科、肛肠科、泌尿科、妇产科等高危人群及重点人群集中的科室的门诊病人开展检测咨询工作，及时发现高危人群中的艾滋病病毒感染者和病人。市疾病预防控制中心定期对检测咨询点进行督导。经费对艾滋病自愿咨询检测门诊开展培训、开展宣传、动员检测、购买耗材等工作给予补助，经费也可用于市疾控中心在开展扩大筛查检测工作中购买部分筛查检测试剂，其他筛查检测试剂由省疾控中心给予配发。

（4）对哨点监测发现的HIV抗体阳性样品100%进行新发感染检测，及时掌握男男性行为人群、吸毒人群、暗娼人群及性病门诊就诊者的HIV新发感染情况。按照《HIV新发感染检测方案》要求进行样本收集和检测。经费对各哨点购买试剂和耗材、制作宣传品、现场调查用品、数据核查、督导、培训等工作给予补助。

3.广泛开展重点人群宣传教育

（1）市疾病预防控制中心要将艾滋病宣传工作纳入日常工作中，要在广播和电视媒体播放防治艾滋病性病防治知识相关公益广告。要充分发挥城乡居民委员会和村民委员会的作用，在城乡社区或行政村内设置艾滋病宣传栏，利用世界艾滋病日、禁毒日等契机，开展深入的专题宣传活动，普及防治知识和政策，减少社会歧视。联合妇联、教育、共青团等部门在学校、社区、商业区等场所开展艾滋病性病干预活动，提高妇女、大中学生、老年人、流动人口对艾滋病、性病的防治意识，营造支持环境。分别针对学生、妇女、老年人、农民工和流动人口开展干预活动每年至少1次，活动覆盖辖区内大学、中学和小学各2所及以上，每所学校、每学期至少开展1次艾滋病防治知识讲座，在当地的主要人流密集区、医院、商业区等公共场所，或利用当地的主要媒体开展艾滋病防治知识宣传，持续时间不少于1个月。经费对市疾病预防控制中心开展宣传教育活动和在机场、地铁站、公交车、火车站、汽车站等发布警示教育宣传广告、制作宣传品等给予补助。

（2）落实学校宣传干预工作，在全市高校开展艾滋病性病的综合干预活动，提高学生对艾滋病的防治意识和知识水平，营造支持性环境。

4.做好示范区和重点地区工作

中央财政支持全国第四轮示范区综合防治工作，拨付梅河口市30万元。市疾病预防控制中心要全面落实《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》，聚焦艾滋病性传播，率先实施预防艾滋病宣传教育工程、艾滋病综合干预工程、艾滋病扩大检测和治疗工程、预防艾滋病社会综合治理工程、消除艾滋病母婴传播工程和学生预防艾滋病教育工程6大工程，增强艾滋病防治意识，避免和减少不安全性行为，最大限度发现和治疗服务感染者，遏制艾滋病性传播上升势头，充分发挥稳定疫情、探索模式，引领示范的作用。

5.全面落实高危人群干预措施

（1）暗娼干预。全市暗娼干预任务为800人，暗娼HIV检测率达到70%以上。市疾病预防控制中心进一步扩大暗娼人群综合干预覆盖面，提高预防干预服务质量，加大检测力度，对发现的阳性感染者及早治疗。全市培训15人，包括疾控、社区卫生服务机构专业人员5人，同伴教育人员10人。支持开展医疗卫生人员、社会组织能力建设。

（2）MSM干预。市疾病预防控制中心MSM干预任务为400人，HIV检测率达到70%以上。市疾病预防控制中心要扩大MSM干预覆盖面，提高预防干预服务质量，加大检测力度，提高草根组织人员能力建设，对发现的阳性感染者及早治疗。

（3）继续推广使用安全套，预防艾滋病性传播，扩大干预覆盖面。市疾病预防控制中心和市卫生监督所根据我市目标人群活动特点，选择目标人群集中的活动场所推广使用安全套，与重点场所业主建立沟通协调机制，确保在场所内摆放预防艾滋病性病宣传材料和安全套，方便目标人群购买和索取，促进提高高危人群检测率和降低危险行为发生率。

干预经费对干预协调、工作例会、培训、同伴教育、印发宣传材料、购买安全套和润滑剂等项目给予补助。

6.加强随访管理

市疾病预防控制中心、市中心医院要对艾滋病感染者和病人定期进行随访和相关检测，随访干预检测比例达到90%以上；加强单阳配偶的告知和定期检测，单阳家庭配偶检测的比例达90%以上；随访到的感染者和病人接受结核病筛查的比例达90%以上。

市疾病预防控制中心、市中心医院每年对每个感染者或病人随访2次，经费对感染者或病人随访档案管理和交通费给予补助，交通费补助标准为50元/人/次。

7.继续扩大对病人免费抗病毒治疗覆盖面，提高服务质量

市疾病预防控制中心、市中心医院为接受免费抗病毒治疗的艾滋病感染者和病人定期进行毒副反应监测、耐药检测，对出现耐药的病人及时更换二线药物，持续提高抗病毒治疗质量。各地区要加强基层的技术指导，提高诊疗能力，进一步扩大治疗比例，持续提高抗病毒治疗质量。为接受抗病毒治疗的艾滋病人每年至少提供1次免费CD4Ｔ淋巴细胞检测，为治疗6个月以上的在治病人提供每年1次病毒载量检测。对服药病人要实施监督服药措施，为保证质量，每位监督员每月最多监督病人数不得超过30人。

经费对购买抗病毒治疗药品、治疗质量管理、档案管理、药品管理、开展宣传、动员治疗等项目给予补助。抗病毒治疗药品由国家统一招标，由吉林省疾病预防控制中心统一采购。

8.实验室设备配置和质量控制

加强艾滋病相关实验室质量控制，提高检测质量。全市艾滋病确认实验室、初筛实验室和检测点必须按要求接受国家和省组织的质量考核。进一步加强确证实验室建设，逐步对现有病毒载量检测设备、CD4检测设备、确证实验室的主要筛查试验设备进行更新，满足扩大检测和扩大治疗的需求，保证检测工作顺利开展。省确证中心实验室要对辖区内的实验室开展内部质量控制及外部质量考核，提高HIV抗体检测、CD4细胞检测、病毒载量检测质量。质控样品由省疾病预防控制中心统一招标采购下发。

三、项目组织实施

（一）组织形式

1.项目由卫生健康局统一协调管理，市疾病预防控制中心负责组织实施，并负责提供技术指导，同时对项目工作领域进行技术指导和定期监督检查，每季度对项目执行情况进行检查反馈，及时发现和研究解决项目执行中的困难和问题。

2.市疾病预防控制中心要有专人负责，妥善保管艾滋病抗病毒药品、检测试剂、新生儿乙肝免疫球蛋白等物品，发放记录要清楚详细，以备检查。

（二）资金使用要求

市疾病预防控制中心要确保经费及时、足额到位，按照项目实施方案要求和财务会计制度、项目资金管理办法等有关规定，规范项目开支范围和开支标准，专款专用，充分发挥经费的使用效益。

工作人员差旅费根据当地实际情况，可参照《吉林省省直机关差旅费管理办法》（吉财行〔2014〕398号）有关规定执行。

四、执行时间

2021年11月底前完成。

五、督导与评估

市疾病预防控制中心要按照艾滋病防治考核目标内容开展督导与评估工作，切实反映本地艾滋病防治工作进展和效果。项目执行中期和项目完成后，市卫生健康局将按有关规定对项目经费使用、药物、试剂、设备等情况进行抽查考核。

附表：1.提前下达2021年中央补助地方艾滋病防治项目工作量分配表

附表

提前下达2021年中央补助地方艾滋病防治

项目工作量分配表

|  | 自愿咨询检测 | 监管场所筛查 | 培训监管场所医务人员和干警人数 |  |  |  |  |  | 应随访并治疗感染者人数 | 发放性病服务包数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测 人数 | 检测 人数 |  | 暗娼干预 |  | MSM干预 |  | 吸毒人群干预 |  |  |
|  |  |  |  | 干预 人数 | 每县培训15人（包括疾控、社区卫生服务中心专业人员5人，同伴教育员10人） | 干预 人数 | 平均每个地级市培训30人（包括疾控机构专业人员10人，社区组织20人） | 干预人数 |  |  |
| 梅河口市 | 800 | 800 | 45 | 800 | 15 | 400 | 0 | 0 | 175 | 0 |

附件2

提前下达2021年梅河口市重大传染病防控

经费结核病防治项目实施方案

为进一步加强全市结核病防治工作，遏制结核病的流行，积极推进健康吉林建设，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，利用提前下达2021年重大传染病防控项目结核病防治专项资金17万元，在全市范围内实施结核病防治和管理工作。

一、项目目标

（一）总目标

减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。

（二）年度目标

1.加强肺结核患者发现工作，规范患者管理。全市肺结核患者发现任务数241例，规范治疗和随访检查的肺结核患者数不低于任务数的85%，肺结核患者成功治疗率不低于90%。

2.加大肺结核可疑者的检查和诊断工作。全市可疑肺结核患者检查任务数963人，肺结核可疑者免费检查数不低于任务数的85%。

3.加强病原学阳性肺结核患者的密切接触者检查工作，病原学阳性肺结核患者密切接触者检查任务分为首次筛查9例、半年后筛查9例和一年末筛查9例，要求每例病原学阳性肺结核患者需筛查2-4人的密切接触者，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到95%以上。

4.加强耐多药肺结核高危人群筛查工作，全市开展耐药可疑者筛查数120例，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到95%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到70%。

5.加强重点人群结核病防控工作，加大TB/HIV双感和流动人口的结核病防治管理，结合基本公共卫生服务项目工作，做好辖区内65岁及以上老年人和糖尿病患者的结核病筛查工作。

6.进一步加强学校结核病防控工作，加强对学校结核病疫情报告和管理工作，主动监测学校结核病疫情，防止疫情蔓延。

二、项目范围和内容

（一）项目范围

全市所有乡镇（街道）。

（二）项目内容

1.需方补助

（1）肺结核患者治疗

凡被诊断的活动性肺结核患者都是治疗的对象，对于利福平敏感的肺结核患者首选国家标准化治疗方案，在市结核病防治所接受规范化治疗管理。利福平敏感肺结核的治疗以门诊治疗为主，对一些病情复杂的患者，包括存在较重合并症或并发症、出现较重不良反应需要住院者，可采取住院治疗，出院后进行门诊治疗。利福平敏感肺结核患者无特殊情况下使用免费一线抗结核药物进行治疗，即固定剂量复合制剂（FDC）。免费一线抗结核药物由省级统一采购、发放。

（2）随访检查

肺结核患者全疗程规律服药是治疗成功的关键。在整个治疗期间，患者要定期进行随访检查。对利福平敏感患者在治疗期间提供3次痰涂片和2次胸部X光片随访检查，痰涂片检查分别在治疗至第2、5月末和疗程末各检查1次，对于第2个月末涂片阳性的患者需在第3个月末增加一次痰涂片检查。胸部X光片检查在治疗2月末和疗程结束时各检查1次胸片。随访检查标准每例补助检查费105元，其中治疗期间随访查痰补助标准：35元/例（5元/份，2份/次，3次；5元是第2月末涂片加的1次)；胸片检查补助标准：35元/次（2次，共70元）。

2.监测与干预

（1）可疑患者检查

到市结核病防治所就诊的肺结核可疑患者提供免费的结核病诊断检查，包括提供一次胸部X光片和1次痰涂片检查。据估算，每检查7例可疑患者，可确诊1例涂阳肺结核患者。可疑患者检查补助标准：52元/例可疑者（胸片检查补助标准35元；痰涂片5元/份，3份；口罩2元）。

（2）病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查

指与登记的病原学阳性肺结核患者在其确诊前3个月内直接接触的人员，动员有肺结核可疑症状的密切接触者尽早到结防机构接受结核病检查，每例病原学阳性肺结核患者需筛查密切接触者2-4人。病原学阳性肺结核患者密切接触者检查任务分为首次筛查、半年后筛查和一年末筛查。对病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查工作补助标准58元：胸片检查补助标准35元；痰涂片5元/份，3份；口罩2元；感染控制6元。

3.耐多药肺结核防治

（1）耐药可疑者筛查

在全市开展耐药可疑者筛查工作。为了耐多药肺结核高危人群筛查率不低于95% ，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到70%以上，提供耐药筛查检测补助，按照分子生物学、培养和药敏试验，由市结核病防治所为结核病耐药可疑者提供免费检查。

（2）耐多药肺结核病患者治疗管理

开展耐多药结核病监测工作，为掌握全市耐药结核病的流行传播规律和菌株的遗传变异情况，做到早期预测预警。

（3）菌株运输

为开展耐多药可疑者筛查的地区菌株运输提供交通补助，拨付九个市（州）结防所总计31万元，用于本地收集县级痰标本的运输。

4.能力建设和质量控制

（1）加强我市结核病实验室的检测能力，按照国家级要求，常规开展药敏和分子生物学检测，常规开展痰涂片及痰培养检测，开展新诊断技术，达到病原学诊断患者占活动性肺结核患者的比例不低于50% 的目标。

（2）加强全市结核病分级诊疗和综合防治服务模式防治工作，补助经费。拨付市结核病防治所2万元，用于协调相关部门，召开工作会议、差旅等工作补助。拨付市结核病防治所3万元，用于能力建设和分级诊疗综合防治服务模式工作补助，同时开展业务培训、督导和技术指导等。

5.综合工作

（1）加强重点人群结核病防治

加强重点人群结核病防治管理，补助经费用于全市重点场所和重点人群结核病防治管理。扩大病原学阳性患者的密切接触者、65岁以上老年人、糖尿病患者、艾滋病病毒感染者/艾滋病患者等重点人群的主动筛查覆盖面。推动流动人口结核病防治工作，切实落实流动人口跨区域管理机制，做好治疗管理工作的有效衔接。经费用于重点人群防治和辖区内建档立卡贫困肺结核患者的治疗管理，为每个患者建立病历档案，及时指导患者治疗，加强患者治疗随访管理，并掌握每位患者治疗转归情况。

（3）加强学校结核病防治工作

为进一步加强学校结核病防控工作，落实《学校结核病防控工作规范》，加强组织领导和疫情主动监测，做好疫源追踪、流调和密切接触者筛查工作，同时为学校提供结核病防控技术支持和指导。补助经费用于学校结核病防控工作，开展学校结核病健康教育、筛查、培训等工作补助。

三、项目组织实施

（一）组织形式

市结防所要按照《中国结核病预防控制工作技术规范（2020版）》的要求，落实规划各项指标。市结防所负责项目的技术指导和监测工作，对项目实施进行质量控制。

- 资金安排

提前下达2021年中央财政安排我市结核病防治专项资金17万元，覆盖肺结核可疑者检查、患者发现、治疗和管理、病原学阳性肺结核患者密切接触者检查、耐药监测点、耐药可疑者筛查及管理、菌株运输、重点场所和重点人群、分级诊疗和综合防治模式等结核病防治工作。

（三）绩效目标

具体工作任务指标详见2021年结核病防治项目工作任务表，工作任务完成情况作为绩效目标评价依据，纳入项目实施考核范围。绩效考核标准为：全市肺结核患者报告发病率降至46.7/10万以下；规范治疗及随访管理肺结核患者完成数量不低于任务数的85%，肺结核患者的成功治疗率不低于90%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到70%以上，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率不低于95%，肺结核患者病原学阳性率达到50%以上。项目执行单位工作任务量和质量及发放补助要有详细记录，便于监督检查。

（四）绩效管理

项目实施单位要按照财政部印发的《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的通知（财预〔2015〕163号）有关要求，明确各自职责，分工协作，做好中央转移支付2021年结核病防治项目的绩效管理工作。对项目资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保项目目标任务如期实现。

市卫生健康局将对本地2021年结核病防治项目实施效果的绩效评价，按要求形成绩效评价报告，客观反映绩效目标实现程度。绩效目标完成情况将作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据。

四、项目执行时间

所有工作要求在2021年12月底前完成。

五、项目监督和评估

（一）项目完成后，市结防所要将项目绩效评价报告、项目考核办法和考核标准于2022年1月15日前报市卫生健康局疾控科。

（二）省卫生健康委将组织有关人员分别在项目实施中期和项目后期，对项目工作进展情况进行考核。随机抽取部分地（市），按照《中国结核病预防控制工作技术规范（2020版）》的考核评价指标，对项目的完成情况进行督导检查。

附表：1.提前下达2021年结核病防治项目工作任务表

附表

- 提前下达2021年结核病防治项目工作任务表

| 地区 | 患者治疗及随访管理 | 可疑患者检查 | 病原学阳性肺结核患者密切接触者检查 |  |  | 耐药可疑者筛查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 首次筛查任务数 | 半年后筛查任务数 | 一年末筛查任务数 |  |
| 梅河口市 | 241 | 963 | 9 | 9 | 9 | 120 |

附件3

提前下达2021年梅河口市重大传染病防控

经费精神障碍管理治疗项目实施方案

为进一步加强全市精神疾病防治工作，健全和完善精神障碍预防、治疗、康复工作体系和服务网络，保护和增进人民群众身心健康。2021年中央财政提前下达专项资金7万元，用于全市开展精神疾病防治工作，为确保项目顺利实施，结合我省实际，制定本实施方案。

一、严重精神障碍管理治疗项目

（一）项目目标

1.加强患者登记报告，做好患者服务管理，到2021年底，全省登记在册的严重精神患者规范管理率达到80％、规律服药率达到60％，精神分裂症患者服药率达到80％。

2.全省严重精神障碍疑似患者筛查不低于16000人。

3.为全省居家贫困患者免费提供基本药物维持治疗不低于2700例。

4.高风险患者应急处置和对随访、康复服务的技术指导不低于1284例。

5.加强患者家属护理教育，对全省56750例登记管理的患者家属进行疾病护理相关教育，提高患者家属的监管能力和患者的生活质量。

6.加强项目技术管理指导，全省15个脱贫县组织开展精神卫生综合管理多部门人员培训。

7.开展社会心理服务体系建设试点，探索社会心理服务模式和工作机制，开展社会动员、宣传、培训，做好心理健康服务等工作。

8.强化精神卫生工作质量控制，任务完成率达100％。

（二）项目范围

项目覆盖省本级和全省9个市（州）、长白山保护开发区，65个县（市、区、开发区）。

（三）项目工作内容

1.加强严重精神障碍疑似患者筛查与诊断工作

全市完成病例筛查与诊断340例，任务完成率达到100％。市疾病预防控制中心精防办可委托我市县级综合医院、中医院、天宝神经专科医院精神（心理）科的精神卫生执业医师，开展严重精神障碍疑似患者筛查与诊断工作，病例筛查与诊断补助50元/例。

2.2-5级危险行为患者应急处置和高风险患者管理指导

基层医疗卫生机构等发现有伤害自身、危害他人安全的行为或危险的疑似或确诊精神障碍患者，应立即进行应急处置，必要时可以通报当地公安部门协助开展处置。对病情复发、有抗精神病药相关的急性或严重药物不良反应和躯体疾病的精神障碍患者，由精神卫生专业机构或基层医疗卫生机构提供应急医疗处置，同时做好专科医生对社区医生的随访技术指导。全市支持应急处置和高风险患者管理指导40例。应急处置任务完成率要达到100％，并注明参与应急处置人员名单、时间、内容和患者家庭住址、联系人及联系方式等，将应急处置情况及时录入吉林省严重精神障碍信息系统。应急处置和高风险患者管理指导补助500元/例。

3.居家贫困患者免费抗精神药物维持治疗补助

我市会整合资源，统筹城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助、精神残疾康复、重大疾病医疗保障和严重精神障碍管理治疗项目等各方面资金。对于贫困患者居家抗精神药物治疗费用，应当首先通过城乡医保进行报销，对于符合医疗救助条件的通过医疗救助进行补助，剩余的个人自付费用可以由本项目提供补助。本项目对全市30例居家贫困患者提供抗精神药物治疗补助。

由于该项目涉及到的药品种类较多（20类），且用量不一致。居家贫困患者抗精神药物维持治疗补助经费270万元，拨付省神经精神病医院（省精防办），按照政府药品招标采购价格和相关规定统一采购，发放至我市精防办，市疾病预防控制中心精防办要做好药品请领、发放等方面的统计工作。

居家贫困患者免费抗精神药物维持治疗，补助标准1000元/例。项目补助标准以内实报实销，超过补助标准部分由当地政府及相关部门通过其他途径解决。

贫困患者抗精神病药物申请，由患者本人或家属（监护人）向县级项目办公室(或经授权的基层医疗卫生机构)提交“贫困严重精神障碍患者抗精神药物治疗补助申请表”、患者身份证原件及复印件、患者近期照片、所在村（居）委会对申请人身份和经济状况的证明（城市患者家庭人均收入在当地贫困线以下，农村患者经济收入低于当地乡（镇）平均收入水平）。县级项目办公室应对贫困患者治疗补助对象的资格进行审核，对符合条件者，予以批准，同时签署知情同意书和治疗同意书。市疾病预防控制中心精防办应每年组织专科医院医生评估已获补助患者的病情（包括危险行为）和家庭经济情况，必要时调整补助对象。

在管患者中既往有危险行为或倾向的贫困患者，由市疾病预防控制中心精防办组织协调为其提供居家药物维持治疗。居家患者基本药物维持治疗任务完成率达到100％；每半年由精神专科医师进行1次服药疗效及安全性评估，并根据情况调整治疗方案。

4.加强患者家属护理教育

对登记纳入管理患者的家属进行疾病护理相关知识教育，提高患者家属的监管能力和患者的生活质量，全市支持家属护理教育1000例，任务完成率达到100％，要求提供护理教育相关资料，包括人员名单、相关影像资料。患者家属护理教育补助20元/例。

5.项目质控、能力提升及数据处理

项目质控、能力提升及数据处理补助经费1万元。为确保项目实施质量和效果，用于项目质控、培训、宣传、差旅补助等工作。实施项目的市疾病预防控制中心精防办应配备数据质控员，负责项目档案管理和严重精神障碍信息管理系统数据质控工作，保证各项数据准确可靠。项目实施过程中，要注意妥善保管相关资料，及时完成资料整理、分析、统计、和上报。任务完成率达100％。

（四）资金安排及绩效目标管理

1.资金安排

2021年中央财政提前下达严重精神障碍管理治疗专项经费7万元，主要用于开展全市严重精神障碍患者的病例筛查与诊断、贫困患者门诊服药治疗补助、应急处置、高风险患者管理指导、病人家属护理教育、项目管理技术指导、项目质控等。

基层医疗卫生机构开展严重精神障碍患者登记、网络报告和随访管理等所需经费，由国家基本公共卫生服务项目列支。

2.落实绩效目标管理

市疾病预防控制中心要贯彻执行财政部印发的《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号），规范中央专项转移支付绩效目标管理，提高财政资金使用效益。做好中央转移支付2021年严重精神障碍管理治疗项目的绩效管理工作。对项目资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保项目目标任务如期实现。

（五）执行时间

2021年11月底前，完成全部项目工作。

（六）组织领导与实施

建立和完善项目组织领导机制。应按照“政府组织领导、部门各负其责、家庭和单位尽力尽责、全社会共同参与”的精神卫生综合管理机制要求，建立健全政法、公安、民政、人社、财政、卫生、残联等多部门参加的精神卫生工作领导与部门协调机制，共同推进精神卫生工作。市疾病预防控制中心项目办公室，具体负责项目组织实施与日常管理工作；成立或完善本级项目专家技术指导组，负责项目的技术指导、疑难患者诊治、参与突发事件应急医疗处置等。

项目专家技术指导组中精神科医师不少于3人，其中至少1人具有副高级以上技术职称，1名高年资主治医师担任医疗质量管理员。

（七）督导与考核

市疾病预防控制中心要每季度自查项目执行情况。并将督导报告上报局疾控科。

市疾病预防控制中心应于每年5月中旬和11月中旬前上报项目进展情况和年度进度报表。

附件4

提前下达2021年吉林省重大传染病防控经费
慢性非传染性疾病防治项目实施方案

为进一步加强我市慢性病防治工作，提升慢性病综合防控能力水平，2021年中央财政提前下达我市公共卫生服务慢性病防控项目补助资金82万元，按照国家重大公共卫生服务慢性病防治项目工作任务要求，结合我市实际情况，特制定此方案。

一、心血管病高危人群早期筛查与干预项目

（一）项目目标

1.完成城市和乡镇居民的筛查和防治工作，对筛查出的高危人群进行干预和短期随访管理，对既往年度高危人群进行长期随访管理。实践心血管疾病高危人群防控策略和措施，逐步降低我省心血管病的发病率、复发率、致残率和死亡率，减轻疾病负担和社会负担，提高居民健康水平，同时向公众传达正确的心血管疾病防治知识，提高全民健康意识。

2.研究和评估心血管疾病高危人群筛查和综合干预适宜技术，建立并完善心血管疾病高危人群筛查和综合干预模式。探索建立卫生行政部门组织领导，疾控机构、综合医疗机构分工协作的心血管疾病防治工作体系和长效机制，加强各级防治队伍能力建设，提高基层医务人员心血管疾病防治水平。

（二）项目范围和内容

1.项目范围。2021年度吉林省心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目继续在我市开展筛查和干预工作。吉林大学第一医院为吉林省区域协调医院。

2.项目内容。根据《吉林省心血管疾病高危人群早期筛查和综合干预项目技术方案》开展宣传动员和健康教育，对筛查对象开展危险因素初筛和体格检查，对筛查出的高危对象开展实验室检查、心脏超声检查和综合干预，筛查完成后3个月对高危人群进行短期随访；对既往筛查的高危人群进行长期随访。

（三）项目组织实施

1.心血管疾病高危人群筛查和干预项目工作在市卫生健康局的统一领导下组织实施，项目管理办公室设在市疾控中心，负责项目日常管理、制定项目资金分配方案、组织培训项目工作人员，指导项目地区开展工作，监督项目进度及质量等。

2.资金安排。2021年中央财政安排我市心血管疾病高危人群筛查和干预项目经费62万元。拨付梅河口市疾控中心7万元，用于组织发动、宣传动员、会议培训、督导指导、质量控制、差旅补助等工作；拨付福民社区卫生服务中心1.25万元、杏岭镇中心卫生院1.875万元、黑山头镇卫生院1.875万元，用于组织初筛调查及短期随访环节项目工作实施、基层医疗机构开展长期随访的群众动员与管理、信息采集、物资采购等工作；拨付梅河口市中心医院50万元，用于高危干预项目工作实施、长期随访环节项目工作实施、物资采购、信息采集等工作。

3.绩效目标。各项目承担单位完成心血管疾病高危人群早期筛查人数达到95%以上；筛查出的高危个体规范管理达到90%以上；完成心血管疾病高危人群筛查与信息的收集分析，以及心血管疾病防治知识的宣传教育。

二、慢性病综合防控示范区创建

（一）项目目标

以市（县、区）级行政区划为单位，建立一批慢性病综合防控示范区。通过政府主导、全社会共同参与，实现多部门、多环节、多层次、多措施控制慢性病社会和个体危险因素，减少慢性病发生，降低慢性病危害。充分发挥示范区的示范作用，总结成熟经验，以点带面，全面推动慢性病预防控制工作。

（二）项目范围

2021年慢性病综合防控示范区建设工作在我市开展。

（三）项目内容

1.加强政府领导，建立工作保障机制。将慢性病预防控制工作列入当地社会经济发展规划，将慢性病相关指标纳入有关政府部门考核内容。成立梅河口市慢性病综合防控工作领导小组，建立多部门合作机制，落实部门职责, 形成联防联控格局。

2.收集基础资料，开展慢性病相关社会因素调查。收集、整合并分析示范区基础信息和资料，建立示范区基础信息数据库。分析我市主要慢性病及危险因素流行情况，确定重点目标人群和优先领域，明确主要策略和行动措施。

3.建立和完善慢性病监测系统。逐步建立和完善覆盖示范区全人群的慢性病监测系统，至少包括慢性病死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件报告、慢性病危险因素监测和基本公共卫生服务项目信息等基本内容、不断提高监测质量。建立慢性病信息管理平台，定期发布示范区慢性病预防控制相关信息。

4.广泛开展健康教育和健康促进。充分发挥大众传媒在慢性病预防控制工作中的作用，突出地方特色，围绕控制烟草消费、推动合理平衡饮食、促进健身活动等重点内容，开展健康教育和健康促进活动，开展全国高血压日、联合国糖尿病日、肿瘤防治宣传周、世界无烟日、全民健身日、全民健康生活方式行动日、全国爱牙日等宣传日活动。

5.深入开展全民健康生活方式行动。面向全人群深入开展全民健康生活方式行动，推广简便技术和适宜工具，提高居民自我管理健康的技能。推广食品营养成分标签，鼓励并引导食品生产企业开发和生产低糖、低脂和低盐等有利于健康的食品，通过健康教育宣传合理膳食的知识，科学指导人群合理营养、平衡膳食；创建全民健康生活方式、健康支持性环境。

6.重视慢性病高危人群，采取预防性干预措施。各类单位定期为职工提供体检，及早发现慢性病高危人群和患者；在有条件的场所建立健康指标自助检测点，提供体格测量简易设备；各级各类医疗机构落实35岁以上人群首诊测血压制度；在有条件地区开展以儿童为重点的口腔龋齿检查，对检查中发现患有龋齿的儿童及早进行充填，开展适龄儿童窝沟封闭。

7.加强基层慢性病防治，规范慢性病患者管理。落实国家基本公共卫生服务规范，加强慢性病患者规范化管理，提高社区高血压和糖尿病管理率。建立慢性病管理信息系统，开展慢性病管理效果评估。强化慢性病患者自我管理作用，推广“慢性病患者自我管理小组”等模式。

（四）项目组织实施

1.组织形式。省卫生健康委对项目的实施进行统一的领导和管理，不定期组织检查、督导和评估。省疾病预防控制中心按照国家制定的相关技术方案具体负责对项目工作进行技术指导、质量控制、督导和培训；市疾病预防控制中心作为项目办负责组织实施。

2.资金安排。2021年中央财政支持我市慢性病综合防控示范区专项资金6万元。拨付梅河口市疾病预防控制中心1万元，用于示范区建设组织动员、会议培训、督导考核、专家咨询、组织开展各类主题宣传、推广健康生活方式等工作；拨付梅河口市疾控中心5万元，用于会议培训、技术指导、自助检测设备采购、专家咨询、主题活动、推广健康生活方式、促进媒体宣传、健康支持性环境建设、慢性病监测、慢性病社会因素调查及报告撰写等示范区建设具体工作。

3.绩效目标。市疾病预防控制中心每年至少开展两次慢性病系列宣传活动；设置户外宣传栏（广告）至少2个；慢性病患者规范管理人数稳步提升。

市疾病预防控制中心至少制作6类宣传材料，创建健康单位、健康社区、健康学校、健康食堂/餐厅、健康步道、健康小屋、健康一条街等健康支持性环境各1个，对全省落实健康中国行动起到示范引领作用。

三、肿瘤随访登记

（一）项目目标

1.加强规范化建设，肿瘤登记处工作流程制度化，登记资料质量达到全国肿瘤登记规范要求，死亡发病比0.6-0.8之间，死亡补发病比例<15%，病理诊断率城市不低于66%，农村不低于60%。

2.在登记点的数量增加和质量提高的基础上，各个登记点建立主动随访制度，需要对从建点之初至2021年12月31日所有肿瘤病例开展主动随访（包括：查阅病志、电话、入户、公安数据复核比对及医保/农合数据复核比对）和被动随访（死亡库补发病库）。保证肿瘤数据不仅包括发病、死亡数据，而且能够提供有效的生存状况数据信息。

3.积极开展肿瘤防治宣传教育工作，继续开展“五进”宣传教育活动，不断扩大肿瘤防治宣传教育覆盖面。

（二）项目范围和项目内容

1.项目范围

作为国家级肿瘤登记监测点，在梅河口市开展此项工作。

2.项目内容

（1）数据的收集与整理

肿瘤卡片登记内容包括姓名、身份证号码、出生日期、居住地址、确诊日期、所患疾病、形态学、分期、分级、诊断依据、死亡日期等内容；卡片的填报由各地具有肿瘤诊疗能力的医疗机构接诊医生承担（其中农村登记点各村医生也需填报肿瘤卡片）；市疾控中心负责卡片收集、逻辑审核、质控及录入。

（2）对肿瘤病例进行主动随访和被动随访

监测点须通过死亡数据库、医院信息系统、公安户籍系统、医保或农合信息数据库、电话随访，以及入户随访等多方面措施核实每监测点建点起始年至2021年12月31日报告的肿瘤病例，且至少进行一次全部病例的生存状态主动随访。

肿瘤死亡病例须开展被动随访（死亡数据库补发病数据库）工作，核实来源为从死亡库补充肿瘤发病库的病例的确诊信息（包括发病日期、诊断依据、形态学、分化程度等信息），且监测点上报的各年度肿瘤死亡病例相关记录均为从发病库中导出。

（3）全年肿瘤数据整理、发病率分析及生存分析

由市疾病预防控制中心负责整理、分析、汇总本地区数据，并按要求上报给省疾控中心肿瘤发病、死亡、生存数据及人口数据。

（4）漏报调查、工作督导检查及参加相关工作培训

每监测点每年至少开展两次肿瘤发病病例工作漏报调查，对本地区漏报情况进行评估。省疾控中心负责对各监测点工作情况进行督导检查，市疾病预防控制中心对辖区医疗机构相关工作进行质控（或督导检查）。按照国家要求及时参加相关工作培训。

（三）项目资金安排

2021年中央财政安排我市肿瘤随访登记项目专项资金8万元。

拨付梅河口市疾控中心8万元。用于肿瘤防治宣传教育、培训指导、信息收集、跟踪随访、质量控制、设备采购、表格印刷、数据录入、专家咨询、工作差旅等项目开展相关工作。

肿瘤随访登记经费使用标准：肿瘤登记（包括登记卡片印刷、登记、复核等）1.1元/人；信息数据收集、整理及分折3元/人；随访患者20元/例；电脑录入2元/例。

（四）项目组织实施

肿瘤随访登记项目由省卫生健康委统一组织管理，吉林省疾病预防控制中心为主要技术负责单位，负责总体设计、组织专家分析研讨、质控，并进行定期检查、督导和评估分析。本项目主要工作规范及实施参照《中国肿瘤工作指导手册》进行。各登记点负责此项工作具体实施和管理，市疾病预防控制中心负责具体工作实施、当地工作指导及组织。

（五）项目要求

数据收集要求：2021年12月31日前完成。

1.收集辖区范围内发病日期在2021年1月1日-12月31日期间所有肿瘤新发病例。辖区内所有具有肿瘤诊疗能力的医疗机构，均应填报数据，卡片由接诊医生填写；其中农村登记点的村医生也应报卡，并通过新农合数据补充发病数据库。

2.对建点开始至2021年12月31日所有肿瘤数据进行主动随访，并将随访信息补充进肿瘤发病数据库。

（六）项目督导与绩效

1.省疾病预防控制中心对各地登记工作进行现场督导检查。

2.绩效目标。

上报医疗单位登记报告漏报率＜5%，病例诊断率＞66%，定期随访率＞80%，数据上报及时率＞95%。

四、健康社区、单位、食堂创建（全民健康生活方式行动）

（一）项目目标

进一步深化全民健康生活方式行动内涵，创造可持续的健康支持性环境，提高全民的健康水平，促进人与社会和谐发展。按照《全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导方案》要求，继续推广健康支持性环境创建工作。

（二）项目范围和内容

1.项目范围。在梅河口市开展工作。

2.项目内容。充分利用电视、广播、报纸等大众媒体进行多种形式的健康支持环境创建工作宣传，结合全国高血压日、联合国糖尿病日、无烟日、全民健身日、健康生活方式日等健康日主题组织宣传活动，使居民了解活动开展情况并积极参与，营造全民参与的健康生活方式行动氛围。严格按照全民健康生活方式行动健康支持性环境创建的各项标准，紧密结合“卫生城市”、“健康城市”、“慢性病综合防控示范区”创建工作，因地制宜开展各类健康支持性环境建设，创新工作机制，确保工作质量。

（三）项目组织实施

1.组织管理及各级职责。市卫生健康局对项目的实施进行统一的领导和管理，不定期组织检查、督导和评估。省疾病预防控制中心按照国家制定的相关技术方案具体负责项目的开展，对项目工作进行技术指导、质量控制、督导和培训；市疾控中心负责制定具体工作方案，落实技术培训、示范创建、组织开展各项健康教育和促进活动。

2.资金安排。2021年中央财政安排全民健康生活方式行动专项资金1万元。其中拨付市疾控中心1万元，用于培训指导、宣传发动、专家咨询、组织开展各类宣传活动等工作。

五、死因监测

（一）项目目标

通过收集全市死亡人口资料并进行综合分析，研究死亡水平、死亡原因及变化趋势和规律，掌握全市社会经济水平和文化发展状况，为制定社会经济发展政策、卫生事业发展规划和卫生政策提供科学依据。

（二）项目范围和内容

2021年死因监测工作在梅河口市开展。按照《吉林省全人群死因监测工作方案（试行）》要求，各项目点根据辖区人口6‰比例确定任务数量，收集死亡登记卡信息。

（三）项目组织实施

1.组织管理。市卫生健康局对项目的实施进行统一的领导和管理，市疾病预防控制中心负责辖区项目技术指导和质量控制；市疾病预防控制中心负责具体项目工作实施。

2.资金安排。2021年中央财政安排我市死因监测工作专项资金5万元。拨付梅河口市疾控中心5万元，用于开展项目工作。

死因监测经费使用标准：死因登记（包括登记卡片印刷、登记、复核等）2元/人；信息数据收集、整理及分折2元/人；电脑录入2元/例（可购买一台台式或笔记本电脑）。

3.绩效目标。各项目点收集辖区90%以上死亡人口信息；各项评估工作完成率达到100%。

五、项目管理要求

各项目按照国家项目年度计划规定期限内完成，市卫生健康局将定期对项目实施情况进行督导和评估，各项目执行单位负责项目工作的具体实施。省卫生健康委将组织专家对开展项目地进行督导和检查，对项目的管理、资金运转、实施情况、质量控制及效果进行督导和评估，保证各项工作顺利如期完成。

项目实施单位要贯彻落实《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号），规范中央专项转移支付绩效目标管理，提高财政资金使用效益。做好中央转移支付2021年慢性非传染性疾病防治项目绩效管理工作。

各项目实施单位要按照2021年慢性病防治项目绩效目标要求认真落实项目工作，绩效目标完成情况将作为下一年度预算申请、安排、分配的重要依据。

附件5

- 中央对地方专项转移支付省级绩效目标表

（2021年度）

| 专项名称 |  | 2021年重大传染病防控项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 国家卫生健康委 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 省财政厅 |  | 省级主管部门 | 省卫生健康委 |  |
| 资金 情况 （万元） |  | 年度金额： |  |  |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 19418 |  |  |
|  |  | 地方补助 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 目标1:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 目标3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出 指标 |  | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 |  | 95% |
|  |  |  |  | 发现并治疗管理肺结核患者数 |  | 不低于患者治疗及随访管理任务数的85% |
|  |  |  |  | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 |  | 70% |
|  |  |  |  | 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 |  | 95% |
|  |  |  |  | 农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数 |  | ≧1600 |
|  |  |  |  | 脑卒中高危人群筛查干预任务完成率 |  | 100% |
|  |  |  | 质量指标 | 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  | 90% |
|  |  |  |  | 艾滋病哨点监测完成率 |  | 95% |
|  |  |  |  | 艾滋病规范化随访干预比例 |  | 85% |
|  |  |  |  | 艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预 |  | 任务数检测完成率不低于70% |
|  |  |  |  | 艾滋病血液样本核酸检测 |  | 100% |
|  |  |  |  | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例 |  | 90% |
|  |  |  |  | 死因监测规范报告率 |  | >80% |
|  |  |  |  | 窝沟封闭完好率 |  | >85% |
|  |  |  |  | 在册严重精神障碍患者管理率 |  | ≧80% |
|  | 效益 指标 |  | 可持续影响指标 | 居民健康水平 |  | 中长期 |
|  |  |  |  | 公共卫生均等化水平提高 |  | 中长期 |

附件6

2021年xxx项目任务执行工作计划

（参考格式）

一、项目任务完成目标

二、项目实施具体措施

三、项目完成时限

四、项目质量控制措施

五、项目经费分配预算

2021年XXX项目任务执行工作总结

（参考格式）

一、项目任务目标完成情况

二、项目实施具体措施落实情况

三、项目完成时间

四、项目质量控制情况

五、项目资金使用支出情况

六、项目执行存在问题及工作建议