梅河口市2020年高素质农民培育

项目实施方案

- 绩效目标

2020年，全市共培育高素质农民976人（含扶贫带头人40人），其中经营主体带头人225人，专业型及服务型751人；拨付资金共计169万元。参训农民满意度达到85%以上。共设5个培训基地，1、农民科技教育中心200人，其中经营主体带头人100人，专业型及服务型100人；资金分配不大于47万元。2、农业技术推广总站215人，其中经营主体带头人65人，专业型及服务型150人；资金分配不大于40.75万元。3、畜牧总站200人，全部为专业型及服务型；资金分配不大于24万元。4、农机总站210人，其中经营主体带头人60人，专业型及服务型150人；资金分配不大于39万元。5、园艺特产工作站专业型及服务型151人；资金分配不大于18.12万元。各基地培训扶贫带头人不少于8人。

二、实施条件

全市所辖有农业的所有乡镇（街），没有参加社保的农民，三年实现行政村高素质农民培训全覆盖。

三、补助对象

经省农业农村厅或市两级农业农村局认定的可承担培训任务的培训机构、承担实训任务的涉农企业、农民合作社等新型农业经营主体和服务主体。

- 补助标准

新型经营主体和服务主体带头人培训不少于120学时，按人均3500元左右标准进行补助；专业生产型和技能服务型人才培训不少于40学时，按人均1200元左右标准进行补助。贫困村致富带头人按所属类型即新型农业经营主体和服务主体带头人或专业生产型、技能服务型标准进行补助。

- 实施要求

（一）明确工作思路

“老百姓对美好生活的追求，就是我们的努力方向”。2020年全市高素质农民培育工作以促进现代农业高质量发展为导向，以满足农民理念知识技能需求为核心，以提升培育质量效能为关键，深入推进农民教育培训提质增效三年行动，全市培育一批覆盖所有乡村、扎根农业、服务农民的爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍，为我市率先实现农业现代化和乡村振兴战略提供有力的人才支撑。

- 严格遴选培训对象

1.培训对象。年满16周岁，正在从事或有意从事农业生产、经营、服务的务农农民和返乡入乡创新创业者。本年度参训学员可以在次年参加同一级不同培训，或参加同一类型更高层级的培训。同一层级培训学员与上年重复率不不超过8%。

2.新型农业经营主体和服务主体带头人。重点面向家庭农场、农民合作社、种养大户、农业社会化服务组织等各类新型农业经营主体和服务主体带头人，连续稳定从事农业生产经营活动，土地经营面积不少于50亩；养殖规模畜类存栏不少于20头，禽类年出栏不少于5000只；农机设备不少于3台套；年龄不超过55周岁的从业者。

3.专业生产型和技能服务型人才。重点面向稳定在本乡本土为农业经营主体或服务主体提供产业技术或服务支持，或本人有意愿从事农业生产或加工等服务的农村劳动力，年龄一般不超过60周岁（身体健康在生产活动中起主导作用的限定在65岁以下，不超过总任务数的4%）。

4.贫困村致富带头人。重点面向2018年、2019年已培训的贫困村致富带头人及扶贫办重新确认的贫困村致富带头人开展再次培训。

同时，要加强受新冠肺炎疫情影响的留乡人员培训，指导帮助其就地就近就业。

（三）科学制定培训内容

按照综合素养课、专业能力课、能力拓展课三大类设计课程内容。综合素养课包括但不限于思想政治、农业通识、农业农村政策法规（例如绿色发展等）、文化素养等课程；专业能力课程包括但不限于乡村治理、农业生产技术（例如：玉米秸秆覆盖还田保护性耕作技术、稻田综合种养技术、农作物病虫害生物防治航化作业技术、测土配方施肥手机信息化服务技术、鲜食玉米生产技术等）、农村电子商务、农业经营管理、农产品营销及其他种养技术等课程；能力拓展课由培训机构根据培训对象和培训目标自行设计。各门课程学时安排，按照《高素质农民培训模块要求》（见附件2）执行。

（四）灵活确定培训形式

根据疫情防控情况，优化组织集中学习、线上学习、实习实训、案例观摩交流等培训方式，提高培训质量和效率。遵循农民教育培训特点和规律，强化实训实践，组织农民学员到现代农业园区、农业企业、家庭农场、农民合作社实操演练、观摩交流，在实战环境中提升能力水平，确保专业生产型和技能服务型培训中实训教学不低于总学时的2/3。充分利用全国农业科教云平台，开展在线学习、在线服务和在线管理，运用好培训形成的大数据，加强在线课程开发和规范化建设，确保线上培训质量。教师集中授课要预留10分钟左右学员解疑答惑时间，对学员生产过程遇到的疑难问题进行针对性教学；每个班级建立学习工作微信群，培训办公室管理人员、信息员、班主任和任课教师进群，以利于工作安排和业务指导。

（五）合理认定培训机构

培训机构由省农业农村厅或市农业农村局认定。必须是具备专业技术人员或教师队伍的公办教育培训或农技推广机构。认定培训机构要遵循自愿申报和公开、公正、公平原则，并向社会公示。凡申报高素质农民培育工程项目的培训机构和单位要填报《吉林省高素质农民培育项目机构认定审批表》，由市农业主管部门审核盖章后报省阳光办备案。市根据产业特点和培训内容确定县级实训基地，也可依托省级实训基地开展实训工作。开展田间学苑培训模式试点，依托省级新型职业农民实训基地和其他运行规范、设施设备齐全、承担意愿较强的农民专业合作社、农业龙头企业等各类农业经营主体建立“田间学苑”。主要承担专业生产型和技能服务型培训，每班次培训任务不超过50人。

（六）抓好培训组织

一要制定实施方案。培训基地依据市下达的培训任务指标内容，围绕区域产业规划布局，地方特色产业发展，新产业新业态发展，因地制宜，科学编制基地高素质农民培育实施方案。明确培训对象遴选标准、资金管理及使用范围、工作要求和保障措施等。依据省《方案》精神，2020年培训覆盖2/3的行政村，到2021年培训覆盖4/5的行政村，2022年进行拉网式培训，实现所有行政村全覆盖；加强督导监督，对不符合培训要求和冒名顶替的进行身份认定，落实“钱随事走”工作制度，严把培训质量关。及时将下达的指标任务分解落实。

二要按规定程序实施。依据《吉林省新型职业农民培训管理规范》《新型职业农民培训教师管理规范》《吉林省新型职业农民培育大纲》，农业农村部科教司制定的《高素质农民培训规范（试行）》。各基地在培训过程中要严格按照相关规范执行。

三要加强系统应用。农民教育培训数据库是开展教育培训和数据统计考核的基础平台，各基地在开展培训时，必须从数据库中提取培训对象进行组班、培训、评价和上报。要组织培训对象登录中国农村远程教育网（www.ngx.net.cn）“农民教育培训申报系统”或手机下载“云上智农”APP报名参加培训。

（七）做好学历教育融合。一是做好中职教育融合工作。农广校要牢牢抓住农民培训项目实施的有力契机，精心遴选一批优秀农民，尤其是新生代农民，把项目培训内容和课时纳入中职教育体系，加大力度培育一批农业农村发展所需的中等职业人才。二是做好高职教育融合工作。要大力动员和鼓励培训过的符合条件的农民参加高职教育，有条件的地方可以积极同涉农高职院校进行联合，把项目培训内容和课时纳入高职教育体系，合力培育具有高职学历的高素质农民。

（八）强化舆论宣传。各培训机构要将“梅河口精神”和“新型职业农民六增光精神”贯彻始终，凸显梅河口“文明城市”市民风貌，高度重视宣传推介工作，注意挖掘和培树典型案例，形成可学习、可借鉴、可推广的培育模式，在中国农村远程教育网、吉林省新型职业农民网、吉林省农民教育培训服务网等进行推介宣传。要认真总结工作中的经验，及时报送先进典型等信息。充分利用广播、电视、报刊等传统媒体以及网络、微信、微博等新媒体，加大宣传力度。遴选一批农民致富带富先进典型，打造一批优质农民教育培训机构、实训基地和田间学苑，推介一批高水平名师和高素质农民典型代表，营造良好氛围。

（九）明确资金用途。按照“钱随事走”的原则，高素质农民培训资金主要用于农业农村部门及培训机构、田间学苑开展高素质农民培育全过程的支出。主要包括招生、培训、跟踪服务、职业技能鉴定、宣传以及管理人员、教师等参加业务培训的支出。教材购置或教材印刷费用原则上不超过补助资金的3%，纳入中高职学历教育的可适当提高，但不超过10%。跟踪服务留存费用比例原则上不超过15%。

差旅费、会议费和培训费有关问题可参照吉财党群〔2019〕162号文件、吉财党群〔2017〕1059号文件执行。

资金使用范围。中央财政授付的培训补助资金按照“钱随事走”的原则，使用范围主要用于与高素质农民培育工程直接相关的支出。一是培训调研、学员遴选及培训宣传、考核、监督管理等支出。用于新型经营主体带头人、专业型服务型农民培育等培育对象的摸底调研、遴选学员以及对培育实施工作的监督管理、建档立案、宣传报道、工作考评等费用支出,其中培训需求调研、学员遴选支出不超过培训总金额的5%。二是培训及实训支出。主要包括学员学习用品费、教材费、学员食宿及交通费，教师及管理人员旅差费；教学(实训)耗材费(防护服及用品、工具、材料、小型实验器材等)、场租费、宣传费、临时租用办班场所取暖费、实训基地补偿费以及后续指导费，依据培训实际需求及资金使用情况可安排域外考察和培训管理服务费等相关支出:三是参观交流支出。主要包括交通费、食宿费、参观扬地补偿费、学员参训期问意外伤害保险费等相关支出。四是聘请师资支出。主要包括课堂教学，实训、参观、所聘师资讲课费(课时费)。

五是利用信息化手段培训指导支出。主要包括在线教学课程制作、指导服务视频及软件开发、培训机构用于咨询、接收、上传、发布有关信息的网络、电话通信服务费及小额信息器材购置费等相关费用。学员线上学习网络使用费16个小时（两天）164元，24小时（三天）196元，统一学员流量补助费50元。六是业务培训支出。主要包括管理人员及教师参加国家及省项目管理部门举办业务培训班的交通差旅费等。

六、监管措施

（一）加大工作监管与绩效管理。切实加强对高素质农民培训工作的监督管理，加强工作指导，带头落实第一课制度，严格审核开班计划和培训对象，强化日常监管和检查验收。省里定期督导培训进度，随机抽查培训执行情况，对不符合要求、质量把控不严的问题及时提出调整意见，必要时要求停班整改，年末对各地培训情况进行全面考核，考核结果分别计入粮食安全省长责任制考核、县域经济考核和乡村振兴考核成绩，并与下一年资金分配挂钩。2020年12月20日前，各基地向市新型职业农民培训办公室报送工作总结。

（二）实施农民满意度在线评价。依托农民教育培训信息管理系统和“云上智农”平台对培训教师、培训基地、培训班组织和培训效果进行线上评价，逐步形成以农民满意度为导向的评价体系，提高线上评价覆盖面。加强信息化管理，原则上以县为单位、以培训班为单元，实现培训班次和学员信息100%上网，确保培训过程全程可追溯。

（梅河口市高素质农民培育领导小组办公室0435-5096219）

梅河口市2020年高素质农民培育实施方案附件

附件1：梅河口市高素质农民培育工作领导小组

附件2：高素质农民培训模块要求

附件3：吉林省高素质农民培育项目县名额分解表

附件1：

梅河口市高素质农民培育领导小组

组长：霍光		副市长

副组长：刘伟		市农业农村局局长

成员：曹建军		市财政局党组成员

于泳		市人力资源和社会保障局副局长

冀守明		市教育局副局长

王守信		市农业农村局副局长

王伟		市市场监督管理局副局长

下设高素质农民培育领导小组办公室

主任：刘伟

副主任：王守信

成员：洪菲、张凤岭、杨晓璞

附件2

高素质农民培训模块要求

| 培训类型 |  | 培训层级 | 总学时 | 课程所占课时比例 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合素养 | 专业能力 | 能力拓展 | 实习实训 | 线上学习 |
| 经营管理型 | 家庭农场经营者 | 省级 | 120—160 | 10% | 80% | 10% | ≥总学时的1/3 | ≥总学时的1/10 |
|  |  | 地市级 | ≥120 | 10% | 80% | 10% |  |  |
|  |  | 县级 | ≥120 | 10% | 80% | 10% |  |  |
|  | 农民合作社理事长及骨干、农业企业负责人及单位骨干 | 省级 （含农业产业领军人才） | 120—240 | 20% | 60% | 20% | ≥总学时的1/5 |  |
|  |  | 地市级 | ≥120 | 20% | 60% | 20% |  |  |
|  |  | 县级 | ≥120 | 20% | 60% | 20% |  |  |
|  | 返乡入乡创新创业者 | 地市级 | ≥120 | 20% | 60% | 20% | ≥总学时的1/3 |  |
|  |  | 县级 | ≥120 | 20% | 60% | 20% |  |  |
|  | 农业经理人 | 省级 | ≥160 | 20% | 60% | 20% | ≥总学时的1/8 |  |
| 专业生产型 |  | 地市级 | 56—80 | 10% | 80% | 10% | ≥总学时的2/3 | —— |
|  |  | 县级 | ≥40 | 10% | 80% | 10% | ≥总学时的2/3 |  |
| 技能服务型 |  | 地市级 | 56—80 | 10% | 80% | 10% | ≥总学时的2/3 |  |
|  |  | 县级 | ≥40 | 10% | 80% | 10% | ≥总学时的2/3 |  |

注：此表源于农业农村部科技教育司关于印发《高素质农民培训规范（试行）》的通知  农科（教育）函〔2019〕292号

附件3：

吉林省高素质农民培育项目县名额分解表

| 培训机构序号 | 培 训 机 构 信 息 | 培训类型 | 名额(人) | 补助标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称：梅河口市农民科技教育中心 地址：梅河口市新华街道泰源街1027号 法人代表：胡小兵 联系电话：13894563600 | 新型经营主体带头人 | 100 | 3500 |
|  |  | 专业生产型 | 100 | 1200 |
|  |  | 技能服务型 |  |  |
| 2 | 名称：农业技术推广总站 地址：梅河口市北环路建国广场88号 法人代表：杨斌 联系电话：18744507766 | 新型经营主体带头人 | 65 | 3500 |
|  |  | 专业生产型 | 150 | 1200 |
|  |  | 技能服务型 |  |  |
| 3 | 名称：梅河口市畜牧总站 地址：梅河口市新华街道泰源街1027号 法人代表：刘成 联系电话：13766169996 | 新型经营主体带头人 |  |  |
|  |  | 专业生产型 | 200 | 1200 |
|  |  | 技能服务型 |  |  |
| 4 | 名称：梅河口市农机总站 地址：梅河口市新华街道泰源街716号 法人代表：孙伟东 联系电话：13943502576 | 新型经营主体带头人 | 60 | 3500 |
|  |  | 专业生产型 | 150 | 1200 |
|  |  | 技能服务型 |  |  |
| 5 | 名称：梅河口市园艺特产工作站 地址：梅河口市新华街道泰源街1027号 法人代表：吴广成 联系电话：13331790557 | 新型经营主体带头人 |  |  |
|  |  | 专业生产型 | 151 | 1200 |
|  |  | 技能服务型 |  |  |