## sheet1
梅河口市财政衔接推进乡村振兴补助资金入库项目统计表
单位：（盖章） 联系人及联系电话： 时间：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接 | 其他资金（万元）
资金
（万元）
1 | 产业发展 | 梅河口市进化镇小型禽类屠宰场建设项目 | 新建 | 进化镇 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 乡村振兴服务中心 | 项目设计年屠宰肉鸭、鹅、肉鸡80万只，共占地6000平方米，建设屠宰分割车间1500平方米、冷库 400 平方米、待宰棚 500 平方米，配备相关的公用工程。项目总投资 802.46万元。其中：固定资产投资 752.46 万元，流动资金50万元。 | 802.46 | 802.46 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1：建设屠宰分割车间1500平方米、冷库 400 平方米、待宰棚 500 平方米，配备相关的公用工程。目标2：带动全市2123户脱贫户监测户增收 目标3：受益人口满意度100%。 | 可带动周边村民务工就业，更能有助于形成养殖特色产业品牌。同时，带动周边农户养殖肉鸭、肉鹅，助力本地乡村振兴。全市脱贫户分红后，可带动村集体经济壮大增收，稳定增加脱贫户收入，总体实现年收入40万元以上
2 | 产业发展 | 兴华镇金家岗村冷链物流及加工基地建设项目 | 新建 | 金家岗村 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 兴华镇人民政府 | 建设冷库500平方米，分拣车间260平方米，库房600平方米，消防池一座，变电房一座。 | 600 | 260 | 340 | 受益184户248人，其中脱贫户4人、监测对象2户3人 | 目标1:新建冷链物流及加工基地目标2:带动村民就业及增收目标3:提高村民生活质量 | 在项目建设过程中预计提供200个农民工岗位，项目建成后，预计提供30个工作岗位。
3 | 产业发展 | 梅河口市曙光镇智能化育秧工程建设项目 | 新建 | 梅河口市曙光镇 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 乡村振兴服务中心 | 建成高标准智能化水稻育秧示范工厂，实现自动浸种——自动播种——密室催芽——循环运动式立体育秧+水肥一体化及育秧全过程物联网智能化管理。采用合作经营模式。 | 1000 | 600 | 400 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:高标准智能化水稻育秧示范工厂目标2：带动全市2123户脱贫户监测户增收 目标3：受益人口满意度100% | 项目建成后，能解决海龙镇劳动力100人次。辐射带动周边乡镇。收益可对全市脱贫人口监测对象进行分红
4 | 产业发展 | 梅河口市鲜食玉米加工项目 | 新建 | 海龙镇 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 乡村振兴服务中心 | 加工车间4806平方米；变电所制冷机房387平方米；锅炉房128平方米；冷库3347平方米。年生产1500万穗产量。 | 3000 | 3000 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:加工车间4806平方米；变电所制冷机房387平方米；锅炉房128平方米；冷库3347平方米。目标2：带动全市2123户脱贫户监测户增收 目标3：受益人口满意度100% | 项目建成后，能解决海龙镇劳动力500人次，受益287户1098人（其中：脱贫人口67户111人）。辐射带动周边乡镇。收益可对全市脱贫人口监测对象进行分红
5 | 产业发展 | 梅河口市生物有机肥项目 | 新建 | 进化镇 维新村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 乡村振兴服务中心 | 总建筑面积1.08万平方米，有生产车间，有机肥发酵池，生物饲料发酵池，生产罐装线，成品库，原料库，污水处理站，化验室，购置生产线等，年产量5万吨。 | 1120 | 1120 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:生产车间，有机肥发酵池，生物饲料发酵池，生产罐装线，成品库，原料库，污水处理站，化验室，购置生产线目标2：带动全市2123户脱贫户监测户增收 目标3：受益人口满意度100% | 项目建成后，能解决进化镇劳动力200人次，受益287户1098人（其中：脱贫人口67户111人）。辐射带动周边乡镇。收益可对全市脱贫人口监测对象进行分红
6 | 乡村建设行动 | 梅河口市2025年乡村建设薄弱村基础设施建设项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 支持不少于10个2021年以来未列入“美丽乡村示范县”和“百村示范”“千村美丽”扶持范围;基础设施薄弱、产业发展滞后、农民收入较低的薄弱村的村，建设砂石路、水泥路，其余部分用于改善排水工程。 | 1000 | 1000 | 0 | 10个基础设施薄弱的村10000人 | 目标1：完善农村 基础设施，改善农村人居环境； 目标2：新建水泥路15公里，新建排水边沟6公里； 目标3：项目完成及时率100%； 目标4：项目合格率100% | 以工代赈，带动当地农民工务工100人
7 | 乡村建设行动 | 千村美丽示范村巩固提升工程项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 2021年以来已经完成建设内容的“千村美丽”村，涉及道路、边沟等基础设施短板突出问题。主要包括群众反映强烈部分砂石路修建水泥路因资金限制造成的“断头路”“半拉子工程”；以及严重影响农民出行的排水不畅，人居环境恶劣急需修建的排水沟。新建水泥路约15公里，新建排水边沟6公里。 | 1000 | 1000 | 0 | 20个千村美丽村20000人 | 目标1：完善农村 基础设施建设，改善农村人居环境；目标2：新建水泥路约15公里，新建排水边沟6公里； 目标3：项目完成及时率100%； 目标4：项目合格率100% | 以工代赈，带动当地农民工务工100人
8 | 产业发展 | 丰源米业投资项目 | 新建 | 梅河口市 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 将衔接资金2000万元投入到丰源米业投资项目，按投资额6%获得收益。 | 2000 | 2000 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1：受益人口总数2123户，3694人。目标2：年收益率6% 目标3：项目完成及时率100%； 目标4：项目合格率100% | 可带动周边村民务工就业，，收益可为全市脱贫户监测户分红，为突发严重困难户实施临时救助。
9 | 产业发展 | 正源林业中草药种植基地项目 | 新建 | 湾龙镇 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 将衔接资金2000万元投入到正源林业投资项目，按投资额6%获得收益。 | 2000 | 2000 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1：受益人口总数2123户，3694人。目标2：年收益率6% 目标3：项目完成及时率100%； 目标4：项目合格率100% | 可带动周边村民务工就业，，收益可为全市脱贫户监测户分红，为突发严重困难户实施临时救助。
10 | 产业发展 | 牛心顶镇小河北村发展肉鹅养殖项目 | 新建 | 凤阳村 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 牛心顶镇小河北村 | 肉鹅饲养场选择在窝风向阳、远离村庄、靠近水库、地势较高的地方，总投资80万元，计划新建多功能养殖大棚2栋，每栋720平方米，仓库300平方米，配备热风炉、打料机、饮水机等机械设备。建成后每年饲养两批肉鹅，每批10000只。 | 80 | 80 | 0 | 受益8户15人，其中脱贫户1人 | 预计年出栏肉鹅2万只。一只成鹅有苗、饲料、药品、水电人工投资约54元，出售价格每只约70元，村集体收入约5万元。 | 可安排临时就业人员10人，长期雇佣人员2人，全村户均增收500元。每年可为本村低保户和特困人员补助资金每户约1000元。
11 | 产业发展 | 牛心顶镇自兴村生态食品包装厂项目 | 新建 | 自兴村 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 牛心顶镇自兴村 | 建设地点为牛心项镇自兴村，占地1000平方米，建筑面积800平方米，为彩钢结构，有保温保暖设施。其中加工车间700平方米，办公区域100平方米，机械设备14组多头组合秤、架台、大倾角提升机、真空包装机、碗式提升机、灌装机、传送带、真空泵等及水电配套设施80万元。与吉林永合食品有限公司合作经营，食品包装厂年收菜200万斤，成品100万斤，产值约400万元。 | 150 | 150 | 0 | 受益43户95人，其中低保户15户15人 | 年收菜200万斤，成品100万斤，产值约400万元，效益120万元。 | 项目建成后，长期雇佣人员15人，全村户均增收1000元。每年可为本村低保户和特困人员补助资金每户约1000元。
12 | 产业发展 | 特色农产品销售中心项目 | 新建 | 梅河口市 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 乡村振兴服务中心 | 依托2024年梅河口市农副产品超市建设项目，扩大经营规模，延伸产业链条，增加脱贫人口和监测对象收入。 | 400 | 400 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1：完善农副产品超市巩固升级，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%。 目标2：带动全市2123户脱贫户监测户增收 目标3：受益人口满意度100%。 | 帮助脱贫户监测户销售滞销农产品，提高脱贫户监测户收入，收益用于全市脱贫人口检测对象分红或临时救助。
13 | 产业发展 | 梅河口市新合镇平安村工程机械化社会化项目（调整项目） | 新建 | 平安村 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 平安村 | 建设地点为新合镇平安村，计划购买大益型3行玉米收2台约28万元，雷沃欧豹904型拖拉机约12万元，整地机及拖斗、平花胎约4.1万元，项目投资44.1万元，资金为平安村经济合作社收回的乡村振兴衔接资金。 | 44.1 | 0 | 44.1 | 受益17户28人，其中脱贫户4户6人 | 目标1：购买大益型3行玉米收2台，雷沃欧豹904型拖拉机1台及配件，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%。 目标2：带动村集体全年增加收益5.5万元，带动群众增加全年总收入5000元，脱贫人口增加全年总收入500元，带动群众人口数5人，带动脱贫人口数6人。 目标3：受益人口满意度100%。 | 针对本村特殊人群（低保、五保、家庭困难的农户）使用设备时，按每亩40元的优惠价格收费，能够减轻至少13户特殊人群的生产支出费用。结余资金分配向脱贫户倾斜，为脱贫户购买鸡雏100只，发展庭院经济，可带动4个脱贫户，6名脱贫人口增收。
14 | 产业发展 | 梅河口市进化镇乐善村、永范村投资大连翰淳国际贸易有限公司项目。（调整项目） | 新建 | 进化镇 | 2024年10月初 | 2024年10月末 | 进化镇马家村经济合作社；进化镇永范村经济合作社 | 本项目为梅河口市进化镇马家村、永范村投资大连翰淳国际贸易，划将2个村25万元衔接资金（共50万元）投资大连翰淳国际贸易有限公司项目。 | 50 | 0 | 50 | 乐善村受益584户1098人；永范村受益385户1165人，其中脱贫户6户8人 | 扩大产业发展效益，提升农户增收 | 通过分红带动农民增收，带动就业
15 | 产业发展 | 吉乐乡复兴村温室大棚建设项目 | 新建 | 复兴村 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 吉乐乡人民政府 | 建设地点为吉乐乡复兴村，共占地6500平方米，建设日光温室大棚5000平方米。 | 190 | 190 | 0 | 受益户数30户，其中脱贫13户17人、监测对象1户2人 | 1.建设5000平方米日光式温室大棚 2.带动增加收益人口全年总收入4万元、其中：脱贫人口全年总收入1万元。受益人口总人数30人、其中：脱贫人口总人数13人 3.受益人口满意度100%。 4.项目验收合格率100%。 | 1.流转农户土地。 2.项目建设阶段优先雇佣脱贫劳动力。 3.项目运营阶段优先雇佣脱贫劳动力。 4.项目收益后给予复兴村脱贫户、监测户14户19人分红。
16 | 就业项目 | 2025年脱贫劳动力务工交通补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 为签订3个月以上劳动合同或协议的，并提供工资流水的就业脱贫劳动力（含监测帮扶对象）年度内给予一次性户籍地到务工地往返票价（火车硬座、硬卧、高铁二等座、飞机经济舱、长途汽车）据实补助，最高不超过800元：签订6个月以上的，最高不超过1600元 | 12 | 0 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:为促进脱贫人口增收，给予脱贫人口符合省外、省内县外交通补助。 目标2:交通补助资金发放过程公正透明，及时准确。 目标3:受益人口满意度达到100%。 | 为符合条件的脱贫户监测户落实务工交通补助政策。补助资金时发放，发放精准，做到应补尽补。
17 | 就业项目 | 2025年帮扶车间补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 吸纳脱贫人口（含防返贫监测对象)3人以上(含3人)就业、签订3个月及以上劳动合同或就业协议(可间歇式务工)，脱贫人口年收入不低于4000元的用人单位可认定为就业帮扶车间。每吸纳1名脱贫人口(含防止返贫监测对象)就业，给予就业帮扶车间1000元的一次性奖补。同一脱贫人口(含防止返贫监测对象)，用人单位不得重复享受一次性吸纳就业补贴政策 | 5 | 0 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:为促进脱贫人口就业，一次性奖补帮扶车间吸纳脱贫人口就业补贴资金。帮扶车间吸纳脱贫人口就业补助资金发放过程公正透明，及时准确。目标2:目标3:受益人口满意度达到100%。 | 为符合条件的帮扶车间提供补贴
18 | 就业项目 | 2025年持证就业培训考试补贴项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 为符合条件的参加就业培训考试的脱贫户监测户提供补贴 | 15 | 15 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:促进脱贫人口就业，为脱贫人口(含监测对象)考取职业技能资格证补贴资金。 目标2:脱贫人口(含监测对象)考取职业技能资格证补贴资金发放过程公正透明，及时准确。 目标3:受益人口满意度达到100%。 | 为符合条件的参加就业培训考试的脱贫户监测户提供补贴
19 | 就业项目 | 2025年村级寄递物流公益岗位补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 为符合条件的寄递物流公益岗的脱贫户监测户提供补贴 | 40 | 0 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:为脱贫人口就业增设寄递物流岗位提供补贴。目标2:带动脱贫人口就业44人以上 目标3:群众满意度达到100% | 为符合条件的寄递物流公益岗的脱贫户监测户提供补贴
20 | 产业发展 | 2025年庭院经济补贴项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 采取先建后补的形式，鼓励脱贫人口（监测户）利用房前屋后机动地发展特色庭院经济，符合标准的贫困户（监测户）予以奖补。 | 300 | 0 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:脱贫户(监测对象)发展庭院种植、养殖、乡村旅游等特色经济，根据发展情况通过正常程序申报后给 予补贴。 目标2:发放补贴资金 目标3:做到应补尽补 | 采取先建后补的形式，鼓励脱贫人口（监测户）利用房前屋后机动地发展特色庭院经济，符合标准的贫困户（监测户）予以奖补。
21 | 巩固成果 | 2025年雨露计划补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 为符合规定条件的建档立卡贫困人口中高职学生发放雨露计划补助资金。 | 22 | 0 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:为享受雨露计划的学生按每学期1500元给予补助。目标2:带动脱贫人口就业44人以上 目标3:群众满意度达到100% | 为符合条件的脱贫户监测户落实雨露计划补助政策。补助资金时发放，发放精准，做到应补尽补。
22 | 产业发展 | 2025年小额信贷贴息补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 为到期还清小额信贷的脱贫人口发放信贷贴息。 | 22 | 0 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:符合条件的脱贫户经申请后及时获得扶贫小额信用贷款。目标2:及时发放2024年梅河口市脱贫户扶贫小额贷款贴息。目标3:贴息利率3.35% | 符合条件的脱贫人口经申请后及时获得扶贫小额贷款；及时发放2025年小额信贷贴息。
23 | 少数民族发展 | 小杨乡2025年古城村农旅田园综合体三期改造项目（少数民族发展资金） | 新建 | 小杨乡古城村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 小杨乡古城村村民委员会 | 一、改造精品民宿4栋。每栋民宿预计建筑面积80平方米、预计投资15万元（含民宿内设备），总建筑面积预计320平方米、预计总投资60万元（含民宿内设备）。 二、改造民宿院落4个。每个院落预计投资8万元（包含绿化、硬化、菜园、休闲座椅等），预计总投资32万元。 三、新建文化围栏200米，投资15万元。 四、副食产品加工设备采购，预计30万元。 | 137 | 137 | 0 | 受益4户4人，其中脱贫户0人、监测对象0户0人 | 目标1：一、改造精品民宿4栋。每栋民宿预计建筑面积80平方米、预计投资15万元（含民宿内设备），总建筑面积预计320平方米、预计总投资60万元（含民宿内设备）。 二、改造民宿院落4个。每个院落预计投资8万元（包含绿化、硬化、菜园、休闲座椅等），预计总投资32万元。 三、新建文化围栏200米，投资15万元。 四、副食产品加工设备采购，预计30万元。 目标2：年收入（≥4万元） 目标3：带动周围人口就业（≥8人） | 1.项目建设阶段优先雇佣脱贫劳动力。 2.项目运营阶段优先雇佣脱贫劳动力。 3.壮大村集体经济发展。
24 | 就业项目 | 联农带农经营主体补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 为符合条件的联农带农经营主体提供补贴。 | 10 | 10 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:符合条件的联农带农经营主体经申请后及时获得补贴。目标2:带动脱贫人口就业10人以上 目标3:群众满意度达到100% | 为符合条件的联农带农经营主体提供补贴。
25 | 乡村建设行动 | 梅河口市2025年农村供水保障水质提升工程 | 改扩建 | 各乡镇（街） | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 乡村振兴服务中心 | 和平街道全胜村水源置换（并网城市供水）、除铁、锰水处理设备5台套，消毒设备12台，变频设备12台，更换锰砂滤料20t，采购消毒药品30处。 | 350 | 350 |  | 解决和平街道、杏岭镇、山城镇、牛心顶镇、海龙镇、一座营镇、黑山头镇等7个乡镇（街），涉及21个村共计29处。总受益人口共10300人，其中贫困人口604人，贫困户数272户。 | 目标1：全胜村并入城区管网；目标2：更换除铁、猛设备5台套；目标3：更换消毒设备12台；目标4：更换变频设备12台；目标5：更换锰砂滤料20t，采购消毒药品30处。 | 以工代赈，带动当地农民工务工50人
合计 | [8 empty] | 14349.56 | 13114.46 | 834.1

## Sheet3
1 | 产业发展 | 梅河口市进化镇小型禽类屠宰场建设项目 | 新建 | 进化镇 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 乡村振兴服务中心 | 项目设计年屠宰肉鸭、鹅、肉鸡80万只，共占地6000平方米，建设屠宰分割车间1500平方米、冷库 400 平方米、待宰棚 500 平方米，配备相关的公用工程。项目总投资 802.46万元。其中：固定资产投资 752.46 万元，流动资金50万元。 | 802.46 | 802.46 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1：建设屠宰分割车间1500平方米、冷库 400 平方米、待宰棚 500 平方米，配备相关的公用工程。目标2：带动全市2123户脱贫户监测户增收 目标3：受益人口满意度100%。 | 可带动周边村民务工就业，更能有助于形成养殖特色产业品牌。同时，带动周边农户养殖肉鸭、肉鹅，助力本地乡村振兴。全市脱贫户分红后，可带动村集体经济壮大增收，稳定增加脱贫户收入，总体实现年收入40万元以上
2 | 产业发展 | 兴华镇金家岗村冷链物流及加工基地建设项目 | 新建 | 金家岗村 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 兴华镇人民政府 | 建设冷库500平方米，分拣车间260平方米，库房600平方米，消防池一座，变电房一座。 | 600 | 260 | 340 | 受益184户248人，其中脱贫户4人、监测对象2户3人 | 目标1:新建冷链物流及加工基地目标2:带动村民就业及增收目标3:提高村民生活质量 | 在项目建设过程中预计提供200个农民工岗位，项目建成后，预计提供30个工作岗位。
3 | 产业发展 | 梅河口市曙光镇智能化育秧工程建设项目 | 新建 | 梅河口市曙光镇 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 乡村振兴服务中心 | 建成高标准智能化水稻育秧示范工厂，实现自动浸种——自动播种——密室催芽——循环运动式立体育秧+水肥一体化及育秧全过程物联网智能化管理。采用合作经营模式。 | 1000 | 600 | 400 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:高标准智能化水稻育秧示范工厂目标2：带动全市2123户脱贫户监测户增收 目标3：受益人口满意度100% | 项目建成后，能解决海龙镇劳动力100人次。辐射带动周边乡镇。收益可对全市脱贫人口监测对象进行分红
4 | 产业发展 | 梅河口市鲜食玉米加工项目 | 新建 | 海龙镇 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 乡村振兴服务中心 | 加工车间4806平方米；变电所制冷机房387平方米；锅炉房128平方米；冷库3347平方米。年生产1500万穗产量。 | 3000 | 3000 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:加工车间4806平方米；变电所制冷机房387平方米；锅炉房128平方米；冷库3347平方米。目标2：带动全市2123户脱贫户监测户增收 目标3：受益人口满意度100% | 项目建成后，能解决海龙镇劳动力500人次，受益287户1098人（其中：脱贫人口67户111人）。辐射带动周边乡镇。收益可对全市脱贫人口监测对象进行分红
5 | 产业发展 | 梅河口市生物有机肥项目 | 新建 | 进化镇 维新村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 乡村振兴服务中心 | 总建筑面积1.08万平方米，有生产车间，有机肥发酵池，生物饲料发酵池，生产罐装线，成品库，原料库，污水处理站，化验室，购置生产线等，年产量5万吨。 | 1120 | 1120 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:生产车间，有机肥发酵池，生物饲料发酵池，生产罐装线，成品库，原料库，污水处理站，化验室，购置生产线目标2：带动全市2123户脱贫户监测户增收 目标3：受益人口满意度100% | 项目建成后，能解决进化镇劳动力200人次，受益287户1098人（其中：脱贫人口67户111人）。辐射带动周边乡镇。收益可对全市脱贫人口监测对象进行分红
6 | 乡村建设行动 | 梅河口市2025年乡村建设薄弱村基础设施建设项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 支持不少于10个2021年以来未列入“美丽乡村示范县”和“百村示范”“千村美丽”扶持范围;基础设施薄弱、产业发展滞后、农民收入较低的薄弱村的村，建设砂石路、水泥路，其余部分用于改善排水工程。 | 1000 | 1000 | 0 | 10个基础设施薄弱的村10000人 | 目标1：完善农村 基础设施，改善农村人居环境； 目标2：新建水泥路15公里，新建排水边沟6公里； 目标3：项目完成及时率100%； 目标4：项目合格率100% | 以工代赈，带动当地农民工务工100人
7 | 乡村建设行动 | 千村美丽示范村巩固提升工程项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 2021年以来已经完成建设内容的“千村美丽”村，涉及道路、边沟等基础设施短板突出问题。主要包括群众反映强烈部分砂石路修建水泥路因资金限制造成的“断头路”“半拉子工程”；以及严重影响农民出行的排水不畅，人居环境恶劣急需修建的排水沟。新建水泥路约15公里，新建排水边沟6公里。 | 1000 | 1000 | 0 | 20个千村美丽村20000人 | 目标1：完善农村 基础设施建设，改善农村人居环境；目标2：新建水泥路约15公里，新建排水边沟6公里； 目标3：项目完成及时率100%； 目标4：项目合格率100% | 以工代赈，带动当地农民工务工100人
1 | 产业发展 | 牛心顶镇小河北村发展肉鹅养殖项目 | 新建 | 凤阳村 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 牛心顶镇小河北村 | 肉鹅饲养场选择在窝风向阳、远离村庄、靠近水库、地势较高的地方，总投资80万元，计划新建多功能养殖大棚2栋，每栋720平方米，仓库300平方米，配备热风炉、打料机、饮水机等机械设备。建成后每年饲养两批肉鹅，每批10000只。 | 80 | 80 | 0 | 受益8户15人，其中脱贫户1人 | 预计年出栏肉鹅2万只。一只成鹅有苗、饲料、药品、水电人工投资约54元，出售价格每只约70元，村集体收入约5万元。 | 可安排临时就业人员10人，长期雇佣人员2人，全村户均增收500元。每年可为本村低保户和特困人员补助资金每户约1000元。
2 | 产业发展 | 牛心顶镇自兴村生态食品包装厂项目 | 新建 | 自兴村 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 牛心顶镇自兴村 | 建设地点为牛心项镇自兴村，占地1000平方米，建筑面积800平方米，为彩钢结构，有保温保暖设施。其中加工车间700平方米，办公区域100平方米，机械设备14组多头组合秤、架台、大倾角提升机、真空包装机、碗式提升机、灌装机、传送带、真空泵等及水电配套设施80万元。与吉林永合食品有限公司合作经营，食品包装厂年收菜200万斤，成品100万斤，产值约400万元。 | 150 | 150 | 0 | 受益43户95人，其中低保户15户15人 | 年收菜200万斤，成品100万斤，产值约400万元，效益120万元。 | 项目建成后，长期雇佣人员15人，全村户均增收1000元。每年可为本村低保户和特困人员补助资金每户约1000元。
3 | 产业发展 | 特色农产品销售中心项目 | 新建 | 梅河口市 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 乡村振兴服务中心 | 依托2024年梅河口市农副产品超市建设项目，扩大经营规模，延伸产业链条，增加脱贫人口和监测对象收入。 | 400 | 400 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1：完善农副产品超市巩固升级，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%。 目标2：带动全市2123户脱贫户监测户增收 目标3：受益人口满意度100%。 | 帮助脱贫户监测户销售滞销农产品，提高脱贫户监测户收入，收益用于全市脱贫人口检测对象分红或临时救助。
4 | 产业发展 | 梅河口市新合镇平安村工程机械化社会化项目（调整项目） | 新建 | 平安村 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 平安村 | 建设地点为新合镇平安村，计划购买大益型3行玉米收2台约28万元，雷沃欧豹904型拖拉机约12万元，整地机及拖斗、平花胎约4.1万元，项目投资44.1万元，资金为平安村经济合作社收回的乡村振兴衔接资金。 | 44.1 | 0 | 44.1 | 受益17户28人，其中脱贫户4户6人 | 目标1：购买大益型3行玉米收2台，雷沃欧豹904型拖拉机1台及配件，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%。 目标2：带动村集体全年增加收益5.5万元，带动群众增加全年总收入5000元，脱贫人口增加全年总收入500元，带动群众人口数5人，带动脱贫人口数6人。 目标3：受益人口满意度100%。 | 针对本村特殊人群（低保、五保、家庭困难的农户）使用设备时，按每亩40元的优惠价格收费，能够减轻至少13户特殊人群的生产支出费用。结余资金分配向脱贫户倾斜，为脱贫户购买鸡雏100只，发展庭院经济，可带动4个脱贫户，6名脱贫人口增收。
5 | 产业发展 | 梅河口市进化镇乐善村、永范村投资大连翰淳国际贸易有限公司项目。（调整项目） | 新建 | 进化镇 | 2024年10月初 | 2024年10月末 | 进化镇马家村经济合作社；进化镇永范村经济合作社 | 本项目为梅河口市进化镇马家村、永范村投资大连翰淳国际贸易，划将2个村25万元衔接资金（共50万元）投资大连翰淳国际贸易有限公司项目。 | 50 | 0 | 50 | 乐善村受益584户1098人；永范村受益385户1165人，其中脱贫户6户8人 | 扩大产业发展效益，提升农户增收 | 通过分红带动农民增收，带动就业
6 | 产业发展 | 吉乐乡复兴村温室大棚建设项目 | 新建 | 复兴村 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 吉乐乡人民政府 | 建设地点为吉乐乡复兴村，共占地6500平方米，建设日光温室大棚5000平方米。 | 190 | 190 | 0 | 受益户数30户，其中脱贫13户17人、监测对象1户2人 | 1.建设5000平方米日光式温室大棚 2.带动增加收益人口全年总收入4万元、其中：脱贫人口全年总收入1万元。受益人口总人数30人、其中：脱贫人口总人数13人 3.受益人口满意度100%。 4.项目验收合格率100%。 | 1.流转农户土地。 2.项目建设阶段优先雇佣脱贫劳动力。 3.项目运营阶段优先雇佣脱贫劳动力。 4.项目收益后给予复兴村脱贫户、监测户14户19人分红。
7 | 就业项目 | 2025年脱贫劳动力务工交通补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 为签订3个月以上劳动合同或协议的，并提供工资流水的就业脱贫劳动力（含监测帮扶对象）年度内给予一次性户籍地到务工地往返票价（火车硬座、硬卧、高铁二等座、飞机经济舱、长途汽车）据实补助，最高不超过800元：签订6个月以上的，最高不超过1600元 | 12 | 12 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:为促进脱贫人口增收，给予脱贫人口符合省外、省内县外交通补助。 目标2:交通补助资金发放过程公正透明，及时准确。 目标3:受益人口满意度达到100%。 | 为符合条件的脱贫户监测户落实务工交通补助政策。补助资金时发放，发放精准，做到应补尽补。
8 | 就业项目 | 2025年帮扶车间补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 吸纳脱贫人口（含防反贫监测对象)3人以上(含3人)就业、签订3个月及以上劳动合同或就业协议(可间歇式务工)，脱贫人口年收入不低于4000元的用人单位可认定为就业帮扶车间。每吸纳1名脱贫人口(含防止返贫监测对象)就业，给予就业帮扶车间1000元的一次性奖补。同一脱贫人口(含防止返贫监测对象)，用人单位不得重复享受一次性吸纳就业补贴政策 | 5 | 5 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:为促进脱贫人口就业，一次性奖补帮扶车间吸纳脱贫人口就业补贴资金。帮扶车间吸纳脱贫人口就业补助资金发放过程公正透明，及时准确。目标2:目标3:受益人口满意度达到100%。 | 为符合条件的帮扶车间提供补贴
9 | 就业项目 | 2025年持证就业培训考试补贴项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 为符合条件的参加就业培训考试的脱贫户监测户提供补贴 | 15 | 15 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:促进脱贫人口就业，为脱贫人口(含监测对象)考取职业技能资格证补贴资金。 目标2:脱贫人口(含监测对象)考取职业技能资格证补贴资金发放过程公正透明，及时准确。 目标3:受益人口满意度达到100%。 | 为符合条件的参加就业培训考试的脱贫户监测户提供补贴
10 | 就业项目 | 2025年村级寄递物流公益岗位补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 为符合条件的寄递物流公益岗的脱贫户监测户提供补贴 | 40 | 40 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:为脱贫人口就业增设寄递物流岗位提供补贴。目标2:带动脱贫人口就业44人以上 目标3:群众满意度达到100% | 为符合条件的寄递物流公益岗的脱贫户监测户提供补贴
11 | 产业发展 | 2025年庭院经济补贴项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 采取先建后补的形式，鼓励脱贫人口（监测户）利用房前屋后机动地发展特色庭院经济，符合标准的贫困户（监测户）予以奖补。 | 300 | 300 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:脱贫户(监测对象)发展庭院种植、养殖、乡村旅游等特色经济，根据发展情况通过正常程序申报后给 予补贴。 目标2:发放补贴资金 目标3:做到应补尽补 | 采取先建后补的形式，鼓励脱贫人口（监测户）利用房前屋后机动地发展特色庭院经济，符合标准的贫困户（监测户）予以奖补。
12 | 巩固成果 | 2025年雨露计划补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 为符合规定条件的建档立卡贫困人口中高职学生发放雨露计划补助资金。 | 22 | 22 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:为享受雨露计划的学生按每学期1500元给予补助。目标2:带动脱贫人口就业44人以上 目标3:群众满意度达到100% | 为符合条件的脱贫户监测户落实雨露计划补助政策。补助资金时发放，发放精准，做到应补尽补。
13 | 产业发展 | 2025年小额信贷贴息补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 为到期还清小额信贷的脱贫人口发放信贷贴息。 | 22 | 22 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:符合条件的脱贫户经申请后及时获得扶贫小额信用贷款。目标2:及时发放2024年梅河口市脱贫户扶贫小额贷款贴息。目标3:贴息利率3.35% | 符合条件的脱贫人口经申请后及时获得扶贫小额贷款；及时发放2025年小额信贷贴息。
14 | 少数民族发展 | 小杨乡2025年古城村农旅田园综合体三期改造项目（少数民族发展资金） | 新建 | 小杨乡古城村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 小杨乡古城村村民委员会 | 一、改造精品民宿4栋。每栋民宿预计建筑面积80平方米、预计投资15万元（含民宿内设备），总建筑面积预计320平方米、预计总投资60万元（含民宿内设备）。 二、改造民宿院落4个。每个院落预计投资8万元（包含绿化、硬化、菜园、休闲座椅等），预计总投资32万元。 三、新建文化围栏200米，投资15万元。 四、副食产品加工设备采购，预计30万元。 | 137 | 137 | 0 | 受益4户4人，其中脱贫户0人、监测对象0户0人 | 目标1：一、改造精品民宿4栋。每栋民宿预计建筑面积80平方米、预计投资15万元（含民宿内设备），总建筑面积预计320平方米、预计总投资60万元（含民宿内设备）。 二、改造民宿院落4个。每个院落预计投资8万元（包含绿化、硬化、菜园、休闲座椅等），预计总投资32万元。 三、新建文化围栏200米，投资15万元。 四、副食产品加工设备采购，预计30万元。 目标2：年收入（≥4万元） 目标3：带动周围人口就业（≥8人） | 1.项目建设阶段优先雇佣脱贫劳动力。 2.项目运营阶段优先雇佣脱贫劳动力。 3.壮大村集体经济发展。
15 | 就业项目 | 联农带农经营主体补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 为符合条件的联农带农经营主体提供补贴。 | 10 | 10 | 0 | 受益2123户3694人，其中脱贫1971户3471人、监测对象132户223人 | 目标1:符合条件的联农带农经营主体经申请后及时获得补贴。目标2:带动脱贫人口就业10人以上 目标3:群众满意度达到100% | 为符合条件的联农带农经营主体提供补贴。