## 统计表
梅河口市财政衔接推进乡村振兴补助资金拟入库项目表
序号 | 市县 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容与规模 | 项目预算总投资 （万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金（万元）
1 | 梅河口市 | 产业发展 | 山城镇东花园村粮米加工厂 | 新建 | 东花园村 | 2026-03-18 | 2026-07-18 | 山城镇人民政府 | 新建厂房及库房500平方米，地面硬化2000平方米，购置一套年加工能力不低于1000吨的集成化粮米加工设备及配套设施。 | 150 | 150 |  | 农户受益466户685人脱贫户5户6人 | 目标1：新建加工厂房，购买设备1套。 目标2：年收益14万元。 目标3：受益人口满意度100% | 就业务工，低收入人群困难帮扶
2 | 梅河口市 | 产业发展 | 山城镇东小堡村烘干塔建设项目 | 新建 | 梅河口市山城镇东小堡村 | 2026-03-19 | 2026-07-19 | 山城镇人民政府 | 建设一套年加工能力不低于5万吨的粮食烘干塔设备，包括热风炉、烘干主机、提升机、清理设备、输送设备、电控系统等核心单元及配套附属设施。 | 130 | 130 |  | 农户受益145户360人脱贫户2户2人 | 目标1：新建烘干塔1套。 目标2：年收益10万元。 目标3：受益人口满意度100% | 就业务工，低收入人群困难帮扶
3 | 梅河口市 | 产业发展 | 康大营镇北赵村2025年水稻育苗基地项目 | 新建 | 北赵家街村 | 2026-03-17 | 2026-05-17 | 康大营镇人民政府 | 新建育苗大棚7栋，每栋1000平方米，购置插秧机5台以及育苗相关设备等 | 130.6 | 123.5 | 7.09 | 70户343人 | 目标1：新建育苗大棚7栋，7000平。 目标2：年收益20万元。 目标3：受益人口满意度100% | 1.收益分红及临时救助 2.带动就业增收
4 | 梅河口市 | 产业发展 | 双兴镇骡鸭养殖项目 | 新建 | 双兴镇 双兴村 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 双兴镇人民政府 | 建设现代化鸭舍1栋（面积800平方米），育雏舍1栋（面积400平方米）及配套设施 | 120 | 90 | 30（双兴村自筹10万元，庆胜村剩余资金8万元，福兴村剩余资金12万元） | 45户88人 | 目标1：新建现代化鸭舍、育雏舍及配套设施。 目标2：年收益24万元。 目标3：受益人口满意度100% | 1.带动农民就业。项目建设时安置20名村民务工，预计人均增收0.2万元；项目落成后可雇佣长工2人，预计人均增收2万元左右；每年饲料卸车、成鸭装车、定期清理鸭舍等零工100余人次。 2.带动低收入群体增收。为双兴村、庆胜村、福兴村、靠山村脱贫户等分红。 3.带动产业发展。带动全镇有意愿发展的农户进行养殖，促进农民增收。
5 | 梅河口市 | 产业发展 | 三兴村村企合作水稻烘干项目 | 新建 | 梅河口市龙达谷物有限责任公司院里 | 2026-03-20 | 2026-07-01 | 湾龙镇人民政府 | 采购一台智能烘干机 | 120 | 120 |  | 脱贫户及监测户211户363人 | 1.村民满意度达到100%。 2.带动村民收益，壮大集体经济。 | 1.带动脱贫户水稻增收。 2.提供就业岗位。
6 | 梅河口市 | 产业发展 | 黑山头镇烘干塔项目 | 新建 | 黑山头镇自强村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 黑山头镇人民政府 | 新建烘干塔一套，节能环保，增加产能。日烘干量达到300吨。 | 260 | 195 | 65(宏康源米业承担) | 全镇73户135人 | 目标1：购买设备1套。 目标2：年收益8万元。 目标3：受益人口满意度100% | 1.带动20名镇区内村民进行长期就业。 2.项目建设过程中雇佣10名村民进行安装。 3.带动全镇脱贫户促进增收。
7 | 梅河口市 | 产业发展 | 梅河口市曙光镇饲料厂建设项目 | 新建项目 | 梅河口市曙光镇曙光村 | 2026-03-21 | 2026-08-01 | 曙光镇人民政府 | 共占地5000平方米，建设原料库房2000平方米、成品库房800平方米、生产车间960平方米、办公室80平方米，购置变压器1台、环保合格型锅炉1台，采购及安装蒸汽管道1套、筒仓1套、颗粒饲料生产线1套、污水处理设备1套，根据现有市场需求预测，确定建设年生产3万吨以上的配套饲料厂。 | 772.5 | 772.5 |  | 65户107人 | 实现带动镇村集体年收入50万元以上，带动30名村民就业，村民人均增收1万元。同时，每年拿出纯收益的30%用于给全镇低收入家庭、监测户分红及补助，预计可带动低收入群体107人以上。 | 项目实施过程中，可雇佣本地农民50人参与厂房建设等工程，为农民提供临时务工岗位。项目实施后，年可收购周边农户玉米2.1万吨，可为周边农户增加种植产业收入，带动周边30人长期就业。同时，带动有意愿养殖的村集体、低收入家庭及普通农户开展适度规模订单养殖，促进农民及村集体增收。
8 | 梅河口市 | 产业发展 | 知北村粉坊加工厂建设项目 | 新建 | 进化镇 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 乡村振兴服务中心 | 项目规划总占地面积4961平方米，总建筑面积2000平方米，其中；冷库3间，每间80平方米，制粉车间1间，建筑面积1760平方米，并配套购置生产设备、工程设备以及相关附属设施设备。 | 1000 | 1000 |  | 受益1970户3456人，其中脱贫户1892户3316人、监测对象156户268人 | 目标1:建设粉坊加工厂1座。 目标2:获得4%的年度收益。 目标3:群众满意度达到100%。 | 1.带动农民就业。项目建设时安置20名村民务工，预计人均增收0.6万元 2.带动低收入群体增收。为全市脱贫人口等分红。 3.带动产业发展。以粉坊加工厂为依托，带动上下游产业发展。
9 | 梅河口市 | 产业发展 | 梅河口市五奎山雪世界农旅融合项目 | 新建 | 湾龙镇 五奎顶子村 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 乡村振兴服务中心 | 甲方将600万元乡村振兴衔接资金投入给乙方设备采购；使用乡村振兴衔接资金购置的全部设备资产，产权归乙方所有；每年按约定向甲方支付固定收益。 | 600 | 600 |  | 受益1970户3456人，其中脱贫户1892户3316人、监测对象156户268人 | 目标1:建设粉坊加工厂1座。 目标2:获得4%的年度收益。 目标3:群众满意度达到100%。 | 通过农产品销售、民宿合作、用工需求等，直接带动周边农户增收，打造“五奎山冰雪农礼”区域公共品牌，推动“冰雪+农业”特色产业格局形成。
10 | 梅河口市 | 产业发展 | 2026年小额信贷贴息补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2026-01-30 | 2026-12-29 | 乡村振兴服务中心 | 为到期还清小额信贷的脱贫人口（监测对象）发放小额信贷贴息。 | 30 | 30 | 0 | 受益1970户3456人，其中脱贫1892户3316人、监测对象156户268人 | 目标1:符合条件的脱贫户（监测对象）经申请后及时获得扶贫小额信用贷款。 目标2:及时发放梅河口市脱贫户（监测对象）扶贫小额贷款贴息。 目标3:贴息利率3% | 符合条件的脱贫户（监测对象）经申请后及时获得扶贫小额贷款，及时发放小额信贷贴息。
11 | 梅河口市 | 产业发展 | 2026年庭院经济补贴项目 | 新建 | 各乡镇 | 2026-01-30 | 2026-12-29 | 乡村振兴服务中心 | 采取先建后补的形式，鼓励脱贫人口（监测对象）利用房前屋后发展特色庭院经济，符合标准的脱贫户（监测户）予以奖补。 | 200 | 200 | 0 | 受益1970户3456人，其中脱贫户1892户3316人、监测对象156户268人 | 目标1:脱贫户(监测对象)发展庭院种植、养殖、乡村旅游等特色经济，根据发展情况通过正常程序申报后给予补贴。 目标2:发放补贴资金。 目标3:做到应补尽补。 | 采取先建后补的形式，鼓励脱贫户（监测对象）利用房前屋后发展特色庭院经济，符合标准的脱贫户（监测户）予以奖补。
12 | 梅河口市 | 基础设施 | 2026年梅河口市吉乐乡卧龙村村内道路提升项目 | 新建 | 吉乐乡 卧龙村 | 2026-03-09 | 2026-09-09 | 吉乐乡人民政府 | 投资385万元，铺设水泥路长度6.391km。 | 385 | 385 | 0 | 受益257户561人 | 目标1：完善农村基础设施建设，提高农民生活水平，改善农村人居环境 目标2：新建水泥路6391米 目标3：项目完成及时率100% 目标4：项目合格率100% | 雇佣本村劳动力8到12人
13 | 梅河口市 | 基础设施 | 2026年梅河口市杏岭镇双合村村内道路提升项目 | 新建 | 杏岭镇 双合村 | 2026-03-10 | 2026-10-10 | 杏岭镇人民政府 | 共建设水泥路5715米，其中新建水泥路4250米，改造提升水泥路1465米。宽度为3.5米。 | 314.33 | 314.33 | 0 | 203户535人 | 目标1：完善农村基础设施建设，提高农民生活水平，改善农村人居环境。 目标2：新建水泥路5715米，宽3.5米。 目标3：项目完成及时率100%。 目标4：项目合格率100%。 | 项目实施后创造就业岗位，可带动约30人务工就业。
14 | 梅河口市 | 基础设施 | 2026年梅河口市海龙镇双峰村村内道路提升项目 | 新建 | 海龙镇 双峰村 | 2026-03-11 | 2026.09 | 海龙镇人民政府 | 双峰村1-9组新建水泥路4681米，其中3米宽水泥路668米、3.5米宽水泥路4013米。需资金约280.86万元 | 280.86 | 280.86 | 0 | 受益户432户，1800人，其中脱贫户10人。 | 目标1：完善农村基础设施建设，提高农民生活水平，改善农村人居环境 目标2：3米宽水泥路668米、3.5米宽水泥路4013米 目标3：项目完成及时率 目标4：项目合格率100% | 采取以工代赈方式，雇用脱贫劳动力参与项目，创造21就业岗位。
15 | 梅河口市 | 基础设施 | 2026年梅河口市牛心顶镇野猪河村村内道路提升项目 | 新建 | 牛心顶镇 野猪河村 | 2026-03-12 | 2026-12-12 | 牛心顶镇人民政府 | 新建水泥路4603延长米，改建沥青路462米 | 250 | 250 | 0 | 受益户数581户，受益人口1593人 | 目标1：完善农村基础设施建设，提高农民生活水平，改善农村人居环境 目标2：新建水泥路4603米，改建沥青路462米。 目标3：项目完成及时率100% 目标4：项目合格率100% | 项目建设中，可安排临时就业人员2人。
16 | 梅河口市 | 基础设施 | 2026年梅河口市双兴镇同合村村内道路提升项目 | 新建 | 双兴镇 同合村 | 2026-03-13 | 2026-11-13 | 双兴镇人民政府 | 新建3.5米宽水泥路2515米 | 150.9 | 150.9 | 0 | 受益421户1637人，其中脱贫户18人 | 目标1：完善农村基础设施建设，提高农民生活水平，改善农村人居环境 目标2：新建3.5米宽水泥路2515米 目标3：项目完成及时率100% 目标4：项目合格率100% | 采取以工代赈方式，雇用脱贫劳动力参与项目，创造5个就业岗位。
17 | 梅河口市 | 基础设施 | 2026年梅河口市中和镇关家沟村村内道路提升项目 | 新建 | 中和镇 关家沟村 | 2026-03-14 | 2026-11-14 | 中和镇人民政府 | 修建水泥路1868米；修建沥青路1634米 | 170.9 | 170.9 | 0 | 130户270人，其中脱贫户1户1人 | 目标1：修建水泥路1868米；修建沥青路1634米； 目标2：项目（工程）验收合格率100%； 目标3：项目（工程）完成及时率100%； 目标4：受益总人口270人；其中脱贫人口1人； 目标5：道路工程设计使用年限≥10年； 目标6：受益人口满意度100%； | 采取以工代赈方式，聘请脱贫劳动力参加项目，可安排临时就业5人
18 | 梅河口市 | 基础设施 | 2026年梅河口市山城镇桦树村村内道路提升项目 | 新建 | 山城镇 桦树村 | 2026-03-15 | 2026-10-15 | 山城镇人民政府 | 新修3米宽水泥路280米、4米宽水泥路287米，新修4米宽沥青路480米、5米宽沥青路805米 | 74.49 | 74.49 | 0 | 农户受益322户，596人脱贫户3户7人 | 目标1：完善农村基础设施建设，提高农民生活水平，改善农村人居环境 目标2：3米宽水泥路280米、4米宽水泥路287米，新修4米宽沥青路480米、5米宽沥青路805米 目标3：项目完成及时率 目标4：项目合格率100% | 施工期预计提供 20个就业岗位，本地用工比例不低于 85%
19 | 梅河口市 | 基础设施 | 2026年梅河口市水道镇水道村村内道路提升项目 | 新建 | 水道镇 水道村 | 2026-03-16 | 2026-10-16 | 水道镇水道村 | 新建村内沥青路共1.6km，（新修4米宽沥青路820m,5m宽沥青路780米）。 | 50.4 | 50.4 | 0 | 280户850人 | 目标1：新建沥青路面1.6km，路基宽5m； 目标2：完善农村基础设施建设，提高农民生活水平，改善农村人居环境； 目标3：项目完成及时率100%； 目标4：项目合格率100%。 | 吸纳限制脱贫劳动力5人。
20 | 梅河口市 | 补贴项目 | 2026年雨露计划补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2026-01-30 | 2026-12-29 | 乡村振兴服务中心 | 为符合规定条件的脱贫家庭（含监测对象）中高职学生发放雨露计划补助资金。 | 18 | 18 | 0 | 受益1970户3456人，其中脱贫户1892户3316人、监测对象156户268人 | 目标1:为享受雨露计划的学生按每学期1500元给予补助。 目标2:做到应补尽补。 目标3:群众满意度达到100%。 | 为符合条件的脱贫户（监测对象）落实雨露计划补助政策，补助资金及时发放，发放精准，做到应补尽补。
21 | 梅河口市 | 补贴项目 | 2026年村级寄递物流公益岗位补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2026-01-30 | 2026-12-29 | 乡村振兴服务中心 | 为符合条件的寄递物流公益岗的脱贫户监测户提供补贴 | 32 | 32 | 0 | 受益1970户3456人，其中脱贫1892户3316人、监测对象156户268人 | 目标1:为脱贫人口就业增设寄递物流岗位提供补贴。目标2:带动脱贫人口就业44人以上 目标3:群众满意度达到100% | 为符合条件的寄递物流公益岗的脱贫户监测户提供补贴
22 | 梅河口市 | 补贴项目 | 2026年脱贫劳动力务工交通补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2026-01-30 | 2026-12-29 | 乡村振兴服务中心 | 为签订3个月以上劳动合同或协议的，并提供工资流水的就业脱贫劳动力（含监测帮扶对象）年度内给予一次性户籍地到务工地往返票价（火车硬座、硬卧、高铁二等座、飞机经济舱、长途汽车）据实补助，最高不超过800元：签订6个月以上的，最高不超过1600元 | 32 | 32 | 0 | 受益1970户3456人，其中脱贫1892户3316人、监测对象156户268人 | 目标1:为促进脱贫人口增收，给予脱贫人口符合省外、省内县外交通补助。 目标2:交通补助资金发放过程公正透明，及时准确。 目标3:受益人口满意度达到100%。 | 为符合条件的脱贫户监测户落实务工交通补助政策。补助资金时发放，发放精准，做到应补尽补。
23 | 梅河口市 | 补贴项目 | 梅河口市农村养老服务管家公益岗补贴项目 | 新建 | 各乡镇 | 2026-01-30 | 2026-12-29 | 各乡镇街 民政局 乡村振兴服务中心 | 由民政部门审核，属地乡镇（街）聘用的脱贫户、防止返贫监测对象，每人每月800元补贴标准。 | 90 | 90 |  | 受益1970户3456人，其中脱贫1892户3316人、监测对象156户268人 | 目标1:为促进脱贫人口增收，给予脱贫人口符合养老服务管家公益岗位补贴。 目标2:养老服务管家公益岗位补贴资金发放过程公正透明，及时准确。 目标3:受益人口满意度达到100%。 | 补助资金及时发放，发放精准，做到应补尽补。
24 | 梅河口市 | 补贴项目 | 梅河口市爱心助残公益岗补贴项目 | 新建 | 各乡镇 | 2026-01-30 | 2026-12-29 | 各乡镇街 残联 乡村振兴服务中心 | 由残联部门审核，属地乡镇（街）聘用的脱贫户、防止返贫监测对象，每人每月500元补贴标准。 | 18 | 18 |  | 受益1970户3456人，其中脱贫1892户3316人、监测对象156户268人 | 目标1:为促进脱贫人口增收，给予脱贫人口符合助残岗位补贴。 目标2:助残岗位补贴资金发放过程公正透明，及时准确。 目标3:受益人口满意度达到100%。 | 补助资金及时发放，发放精准，做到应补尽补。
25 | 梅河口市 | 补贴项目 | 2026年帮扶车间补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2026-01-30 | 2026-12-29 | 乡村振兴服务中心 | 吸纳脱贫人口（含防反贫监测对象)3人以上(含3人)就业、签订3个月及以上劳动合同或就业协议(可间歇式务工)，脱贫人口年收入不低于4000元的用人单位可认定为就业帮扶车间。每吸纳1名脱贫人口(含防止返贫监测对象)就业，给予就业帮扶车间1000元的一次性奖补。同一脱贫人口(含防止返贫监测对象)，用人单位不得重复享受一次性吸纳就业补贴政策 | 15 | 15 | 0 | 受益1970户3456人，其中脱贫1892户3316人、监测对象156户268人 | 目标1:为促进脱贫人口就业，一次性奖补帮扶车间吸纳脱贫人口就业补贴资金。帮扶车间吸纳脱贫人口就业补助资金发放过程公正透明，及时准确。目标2:目标3:受益人口满意度达到100%。 | 为符合条件的帮扶车间提供补贴
26 | 梅河口市 | 补贴项目 | 2026年持证就业培训考试补贴项目 | 新建 | 各乡镇 | 2026-01-30 | 2026-12-29 | 乡村振兴服务中心 | 为符合条件的参加就业培训考试的脱贫户监测户提供补贴 | 8 | 8 | 0 | 受益1970户3456人，其中脱贫1892户3316人、监测对象156户268人 | 目标1:促进脱贫人口就业，为脱贫人口(含监测对象)考取职业技能资格证补贴资金。 目标2:脱贫人口(含监测对象)考取职业技能资格证补贴资金发放过程公正透明，及时准确。 目标3:受益人口满意度达到100%。 | 为符合条件的参加就业培训考试的脱贫户监测户提供补贴
27 | 梅河口市 | 补贴项目 | 梅河口市生态环境岗补贴项目 | 新建 | 各乡镇 | 2026-01-30 | 2026-12-29 | 各乡镇街 乡村振兴服务中心 | 捡拾农业生产产生的、不再具有使用价值而被废弃的包装物，农药瓶子（桶、罐）0.2元/个、农药袋0.1元/个，不分大小、不分材质。每年补贴上限850元 | 10 | 10 |  | 受益1970户3456人，其中脱贫1892户3316人、监测对象156户268人 | 目标1:为促进脱贫人口增收，给予脱贫人口符合生态环境岗位补贴。 目标2:生态环境岗位补贴资金发放过程公正透明，及时准确。 目标3:受益人口满意度达到100%。 | 补助资金及时发放，发放精准，做到应补尽补。
28 | 梅河口市 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 各乡镇 | 2026-01-30 | 2026-12-29 | 乡村振兴服务中心 | 用于支付项目建设前至项目竣工决算的之日止发生的管理性质的支出 | 150 | 150 |  |  | 用于支付项目建设前至项目竣工决算的之日止发生的管理性质的支出 | 补助资金及时发放，发放精准，做到应补尽补。
合计 | [9 empty] | 5562.98 | 600 | 102.09