## 附件1
附件1
建设任务分解表
名 称 | 合计 | 新华街道 | 光明街道 | 和平街道 | 解放街道 | 福民街道 | 山城镇 | 红梅镇 | 海龙镇
15分钟就业服务圈 | 32 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3
其中：街道（个） | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
社区（个） | 27 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3
就业驿站 | 40 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4
其中：乡镇、街道（个） | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
社区（个） | 27 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3
党群服务站（个） | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
完成时限 | 1. “15分钟就业服务圈”：2024年9月底前全部建设完成；
2. “就业驿站”：2024年11月底前全部建设完成。

## 附件2
附件2
“15分钟就业服务圈”建设情况XXX月报表
填报单位：（盖章） |  |  |  | 年 月 日
地区 | 累计建设数量 | 本月建设数量 | 依托街道建设数量 | 依托社区建设数量
甲 | 1 | 2 | 3 | 4
合计
单位负责人签字： 处（科）室负责人签字： 填表人签字： 填报日期： 年 月 日
说明：1.栏目关系：（1）≥（2）；（2）=（3）+（4）
2.从4月份开始，每月19日前报送人社局。

## 附件2-1
附件2-1
“15分钟就业服务圈”建设详细情况XXX月报表
填报单位：（盖章） |  | 年 月 日
单位 | 依托建设机构名称 | 所在地点 | 办公电话
XX街道 | XXX街道
XXX社区
单位负责人签字： 处（科）室负责人签字： 填表人签字： 填报日期： 年 月 日
说明：此附件“依托建设机构名称”要与附件2填报数据保持一致

## 附件3
附件3
“就业驿站”建设情况XXX月报表
填报单位：（盖章） |  | 年 月 日 |  |  | 单位：个
地区 | 累计建设 数量 | 本月建设 数量 | 依托街道（乡镇） 建设数量 | 依托社区建设数量 | 依托党群服务站 建设数量
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
合计
单位负责人签字： 处（科）室负责人签字： 填表人签字： 填报日期： 年 月 日
说明：1.栏目关系：（1）≥（2）；（2）=（3）+（4）+（5）。
2.从4月份开始，每月19日前报送人社局。

## 附件3-1
附件3-1
“就业驿站”建设详细情况XXX月报表
填报单位：（盖章） |  | 年 月 日
单位 | 依托建设机构名称 | 所在地点 | 办公电话
XX街道（XX镇） | XXX社区
XXX党群服务站
单位负责人签字： 处（科）室负责人签字： 填表人签字： 填报日期： 年 月 日
说明：此附件“依托建设机构名称”要与附件3填报数据保持一致

## 服务功能
附件4 |  | .
.0.
服务类别 | 功能分类 | 0 | 就业驿站 | 业务指导科室 | 办公电话
政策宣传 | 基本功能 | 政策宣传推介 | 政策宣传推介 | 综合科 | 4303017
|  | 政策咨询 | 政策咨询
| 延伸功能 | 政策信息发布
就业需求 摸排 | 基本功能 | 建立就业需求意向台账 | 建立就业需求意向台账 | 城镇就业指导科 | 4370386
| 延伸功能 | 跟踪提供就业服务
动态更新就失业状态
就业岗位 收集 | 基本功能 | 收集就业岗位相关信息 | 收集就业岗位相关信息 | 人力资源市场 | 4891168
|  | 建立企业用工岗位台账 | 建立企业用工岗位台账
| 延伸功能 | 区分全日制与非全日制用工台账
就业供需 匹配 | 基本功能 | 向服务对象推送企业用工信息 | 向服务对象推送企业用工信息 | 人力资源市场 | 4891168
分类开展职业指导
| 延伸功能 | 协助服务对象对接用工单位
就业能力 提升 | 基本功能 | 职业技能培训宣传推介 | 职业技能培训宣传推介 | 职业能力建设科 | 4303022
|  | 协助服务对象报名登记 | 协助服务对象报名登记
| 延伸功能 | 协助培训合格者申报补贴
就业援助 帮扶 | 基本功能 | 协助帮办失业登记 | 协助线上失业登记 | 城镇就业指导科 | 4370386
|  | 协助帮办就业困难人员认定 | 协助线上就业困难人员认定
建立实名制数据库，进行动态管理
| 延伸功能 | 定期开展调查摸排
开展“一对一”跟踪援助服务
创业指导 服务 | 基本功能 | 建立创业服务台账 | 建立创业服务台账 | 职业能力建设科 创业担保贷款中心 | 4303022 4303016
|  | 及时向人社部门反馈创业及培训意愿 | 及时向所属街道（镇）反馈创业及培训意愿
|  | 创业补贴及贷款政策推介、解读 | 创业补贴及贷款政策推介
| 延伸功能 | 配合人社部门开展创业培训
协助服务对象申报补贴及贷款